## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 4. 25 ~ 2022. 4. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
SKB | 개인 | <메이의 새빨간 비밀> 론칭 이벤트 |  | 중 | 100% | 월: 0.5; 화: 0.5
| 개인 | <언차티드> 론칭 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 월
| 개인 | <스텔라> 론칭 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 월
| 비샵 | Apple TV 이벤트 수정 |  | 중 | 100% | 월: 1; 화: 0.5
| 개인 | <도시어부 M> 론칭 프로모션 |  | 중 | 100% | 화: 0.5; 금: 0.5
| 개인 | 5월 캐치온 퍼블 |  | 중 | 100% | 화: 0.5
| 비샵 | 케이블샵 웰컴팩 혜택 추가 관련 퍼블 요청 |  | 중 | 100% | 화: 1; 수: 1; 목: 0.5
| 비샵 | 바로가입 추가사은품 관련 문구 수정 |  | 중 | 100% | 화: 0.5
| 개인 | 4월 4주차 위클리가이드 |  | 중 | 100% | bar: 화
| 개인 | 5월 추천 신작 |  | 중 | 100% | 화: 0.5
| 비샵 | 하이브리드 이벤트 페이지 신규 생성 건 |  | 상 | 100% | 수: 4; 목: 3; 금: 2
| 비샵 | B샵/C샵 고객만족도 1위 팝업 노출 및 혜택 페이지 수정 |  | 중 | 100% | bar: 목 to 금
| 개인 | <브레드이발소3 종영 이벤트> 퍼블 |  | 중 | 100% | 목: 0.5; 금: 1
| 비샵 | PlayZ 이벤트 혜택 추가 및 띄어쓰기 수정 건 |  | 중 | 100% | 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 목: 5
개선 / 건의사항