## 주간업무_0425
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스운영본부 운영1팀 송혜연 / 2022. 4. 25 ~ 2022. 4. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.1875 | 5 | 5 | 5.3125 | 5.3125 | 6.5625 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 3.125; 월: 0.625; 화: 0.625; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5625; 월: 0.3125; 화: 0.3125; 수: 0.3125; 목: 0.3125; 금: 0.3125
|  | [웹작업요청]＜기업 홈페이지 고객케어프로그램 웨비나배너 추가 요청＞ |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 월: 0.9375; 화: 2.8125; 수: 1.25; 목: 1.25; 금: 1.25
|  | 진행중인 이벤트 기간 연장 및 종료건 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 1.875; 화: 1.25; 수: 0.625; 금: 1.25
|  | [디트라이브]네이버 브랜드검색 썸네일 제작 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 월: 1.25
|  | [웹작업요청] 접수 : ＜컨택센터 부가서비스 추가 관련 인터넷전화 이용약관 업데이트 요청＞ |  | 하 | 100% | 합계: 0.625; 금: 0.625
|  | [정기업무/분기]기업 홈페이지 화면캡쳐(PC/MO) |  | 하 | 100% | 합계: 6.875; 수: 2.5; 목: 2.5; 금: 1.875
|  | 전체메뉴 및 상품페이지 메뉴구조도 내 고객케어프로그램 메뉴명 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 금: 0.625
기타 | SKB 주간회의 | PL 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
휴가 / 공휴일 | 연차 | 5/6(금) 연차 | 스마트데이 - 4/26(화), 5/3(화)
| 공휴일 | 5/5(목) 어린이날 |  |  |  | 차주 예상 내역 목: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련