## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 서효원 / 2022. 04. 25 ~ 2022. 04. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 일일 업무 현황 보고 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
| 운영업무 | 시스템간(OSM↔제휴DB시스템) DB 이관 처리 관련 |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 화: 1.3; 수: 0.6
|  | SK브로드밴드&삼성전자 랜딩 페이지 신규 생성 건 | 현업 요건 미 회신으로 홀딩 중 | 상 | 90%
|  | SK 그룹사 사용 상담접수페이지 신규 페이지 제작 |  | 상 | 100%
|  | 4월 신규 사은품 추가 건 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1.3
|  | 리워드 광고 쿠키오븐 연동 가능 여부 문의 | 외부 업체 컨택 담당자 회신 대기중 | 상 | 20%
|  | B샵 사은품 페이지 개선 |  | 상 | 100% | 월: 2; 화: 2; 수: 2; 목: 2; 금: 3
|  | B샵/C샵 고객만족도 1위 팝업 노출 및 혜택 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 월: 0.9; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | 바로가입 친구추천 이벤트 페이지내 문구 수정 |  | 상 | 100% | 월: 0.6
|  | 신규 사은품 6종 통계 추가 요청 |  | 상 | 100% | 수: 1.2
|  | B다이렉트샵 OSM 캠페인별 실적 데이터 추출 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 시스템간(OSM↔제휴DB시스템) 수동 이관 요청 |  | 상 | 100% | 목: 0.6
|  | 시스템간(OSM↔제휴DB시스템) 관련 추가 개발 요청 |  | 상 | 75% | 화: 0.9
|  | B샵 5월 신규 이벤트 |  | 상 | 50% | 목: 1.9; 금: 2.5
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3