## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 05. 02 ~ 2022. 05. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 메인페이지 입시자료신청 마감 작업 |  | 중 | 100% | 1 | 1
| 운영 | 부경대 신청서 오픈 전 마지막 테스트 확인 작업 |  | 중 | 100% | 3 | 2 | 1
| 운영 | 부경대 신청서 9일 오픈 테스트 데이터 삭제 작업 |  | 중 | 100% | 1 |  |  | 1
인트라넷 | 운영 | 모바일 사용자 리스트 이름, 본부, 부서 검색 추가 작업 |  | 중 | 100% | 4 | 2 | 2
| 운영 | 모바일 날짜별 스마트데이 및 연차 사용자 보기 작업 |  | 중 | 90% | 4 |  | 2 | 2
| 운영 | 모바일 날짜별 보기 ajax파일 연동->페이지연동으로 |  | 중 | 90% | 2 |  |  | 2
기타
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일 | 어린이날 | 5/5(목) |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 연차 | 5/6(금) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
개선 / 건의사항