## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 04. 04 ~ 2022. 04. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인/기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 합계: 3.6; 월: 2; 화: 0.4; 수: 0.4; 목: 0.4; 금: 0.4
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 운영반영(22.04.07) | 중 | 93% | 합계: 13.8; 월: 2.8; 화: 4.5; 수: 4.5; 목: 2
|  | MO 메뉴 데이터 확인 프로그램 작업완료 및 운영서버 반영완료 | 개발반영(22.04.08) / 운영반영(22.04.08) |  |  | 금: 4.5
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10% | bar: 목
|  | "고객센터 > 서비스 품질 확인 > 서비스 가능지역 조회 메뉴에 대해 팝업으로 처리" 처리 | 개발반영(22.04.07) / 운영반영(22.03.29) | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 합계: 1; 월: 0.2; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련