## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 04. 11 ~ 2022. 04. 15
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인/기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 합계: 9.2; 월: 2; 화: 0.4; 수: 1; 목: 1; 금: 4.8
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 운영반영(22.04.07) / 추가운영반영(22.04.11) | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | MO 메뉴 데이터 확인 프로그램 작업완료 및 운영서버 반영완료 | 개발반영(22.04.08) / 운영반영(22.04.08) / 추가운영반영(22.04.11) | 상 | 100% | 합계: 3.3; 월: 1.5; 수: 1.8
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | "고객센터 > 서비스 품질 확인 > 서비스 가능지역 조회 메뉴에 대해 팝업으로 처리" 처리 | 개발반영(22.04.07) / 개발추가반영(22.04.12) | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | “[작업요청] PC 왼쪽 상단 소상공인상품 페이지 내 B tv 우리동네 광고 메뉴 띄어쓰기 수정” 수정 및 운영서버 반영완료 | 개발반영(22.04.12) / 운영반영(22.04.12) | 상 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
|  | “홈페이지 모바일 로그인 -> 메인페이지 이동 문의” 관련 MO 수정 완료 | 개발반영(22.04.11) | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | "[작업요청] 알버트 AI 홈 이용가이드 파일 업로드 요청" 개발 및 운영서버 업로드 완료 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| SK브로드밴드 기업 | “[확인요청] (모바일) 브로슈어 > 고객 케어 프로그램 > 서비스 보기 연결URL 확인 요청” 소스 수정 | 개발반영(22.04.14) / 운영반영(22.04.14) | 상 | 100% | 합계: 3; 목: 3
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 합계: 1; 월: 0.2; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련