## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 04. 18 ~ 2022. 04. 22
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.2 | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인/기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 합계: 7.5; 월: 0.4; 화: 4.3; 수: 0.4; 목: 2; 금: 0.4
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | "고객센터 > 서비스 품질 확인 > 서비스 가능지역 조회 메뉴에 대해 팝업으로 처리" 처리 | 개발반영(22.04.07) / 개발추가반영(22.04.12) | 상 | 100%
|  | “홈페이지 모바일 로그인 -> 메인페이지 이동 문의” 관련 MO 수정 완료 | 개발반영(22.04.11) / 운영반영(22.04.21) | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | “홈페이지 모바일 로그인 -> 메인페이지 이동 문의” 로그인 관련 확인완료 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | “[요청] 변경계획서 게시판 순번 '7977', '10408' 업무 종료 요청의 건” 관련 운영서버 기준 소스 롤백 완료 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
|  | 개인PC/MO WAS TLS 1.2 지원 셋팅 | 운영서버 반영일(2022.04.18, 2022.04.19) | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 화: 0.5
|  | “[긴급/요청] PlayZ 모바일버전 2depth 메뉴 삭제 요청”에 따른 처리완료 | 개발반영(22.04.20) / 운영반영(22.04.20) | 상 | 100% | 합계: 4.4; 수: 4.4
|  | “[요청] 소성공인상품, PlayZ 마우스 커서 이동 시 메뉴 비 활성화 추가 처리의 건” PC 소스 수정 | 개발반영(22.04.22) / 운영반영(22.04.22) | 상 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
|  | “[작업요청] MO B다이렉트샵 내 2depth 메뉴 새창 이동 작업 요청” 소스 수정 | 개발반영(22.04.22) / 운영반영(22.04.22) | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | “[요청] 진행중인 이벤트 내 호호 이벤트 리스트 배너 노출 순서 변경 요청” 소스 수정 | 개발반영(22.04.22) / 운영반영(22.04.22) | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| SK브로드밴드 기업 | “[요청]기업 Webex 신규 런칭 이벤트 작업 요청건”관련 소스 수정 | 개발반영(22.04.22) / 운영반영(22.04.22) | 상 | 100% | bar: 합계; 금
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 합계: 1; 월: 0.2; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련