## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 04. 25 ~ 2022. 04. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.1 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인/기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | “[긴급] 망작업 공지 - 전체 게시 글 상세페이지 내 표기 오류 확인 및 조치” PC/MO 소스 수정 | 개발반영(22.04.25) / 운영반영(22.04.25) | 상 | 100% | 3 | 3
|  | “[WBS/2210, 2211] PC/MO 마이페이지 요금내역조회 페이지 C&C 전달용 html 작업 요청” 관련 업무 내역 확인 |  | 상 | 100% | 1 | 1
| SK브로드밴드 기업 | “[개발작업요청][웹작업요청]기업 홈페이지 고객케어프로그램 웨비나배너 추가 요청”관련 업무내역 확인 및 수정 | 개발반영(22.04.28) / 운영반영(22.04.28) | 상 | 100% | 13.3 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 3 | 1
|  | “[요청]전체메뉴 및 상품페이지 내 구조도에서 GNB메뉴 '고객 케어 프로그램' 추가 요청(PC)” 수정 완료 | 개발반영(22.04.29) | 상 | 100% | 3.4 |  |  |  |  | 3.4
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련