## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2022. 05. 02 ~ 2022. 05. 06
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인/기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 합계: 8.2; 월: 0.8; 화: 1.8; 수: 0.8; 금: 4.8
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10% | bar: 월
|  | 회사소개 – 사업협력제안 등록관련 확인 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 화
| SK브로드밴드 기업 | “[요청]전체메뉴 및 상품페이지 내 구조도에서 GNB메뉴 '고객 케어 프로그램' 추가 요청(PC)” 수정 완료 | 개발반영(22.04.29) / 운영반영(22.05.03) | 상 | 100% | 합계: 6; 월: 4; 화: 2
|  | “[요청]전체메뉴 및 상품페이지 내 구조도에서 GNB메뉴 '고객 케어 프로그램' 개인정보 삭제 스케쥴러 작업 | 개발반영(22.05.04) / 운영반영(22.05.04) | 상 | 100% | 합계: 4; 수: 4
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 합계: 0.8; 월: 0.2; 화: 0.2; 수: 0.2; 금: 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 | bar: 월
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 어린이날(05.05) |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련