## 5월 1주
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 양지선 / 2022. 05. 02~ 2022. 05. 06 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.3 | 5.1 | 4.8 | 5 | 5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | 고객센터 > TV 앱 안내 전체 현행화 | XD현행화 / 작업물 검수 및 피드백 전달 | 상 | 90% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 메인 B tv 오리지널 배너 영역 제거 및 FAQ 영역 컬러 추가 시안 | PC 시안 6종 | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | B tv ZEM 키즈 현행화 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.7
|  | PlayZ 페이지 Q&A 문구 수정 및 현행화 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | Apple TV 4K 이벤트 내 친환경 스마트 리모컨 삭제 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | Giga인터넷/광랜인터넷 수정 및 현행화 |  | 상 | 70% | 합계: 0.7; 금: 0.7
| B샵 | 5월 시즌이벤트(pc/mo/사은품 상세 팝업10종) | 키비주얼 편집 / 작업물 검수 및 피드백 전달 | 상 | 80% | 합계: 7.4; 월: 2.3; 화: 1.3; 수: 1.4; 금: 2.4
|  | 5월 신규가입 이벤트 | 작업물 검수 및 피드백 전달 | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.4; 화: 0.3; 수: 0.3
|  | PlayZ 이벤트 자주 묻는 질문 수정 및 현행화 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
| B tv | 5월 1주차 위클리가이드 (pc/mo) | 2차 수정 | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1; 수: 0.2
|  | 언차티드 론칭 이벤트 조기종료 (pc/mo) |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | <디즈니 할인 & 굿즈> 특집관 이벤트 | 2차 수정 | 상 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.7
|  | <앰뷸런스의 스피드 액션관> 특집관 이벤트 | 2차 수정 | 하 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
| 기타 | 디자인팀 주요 이슈 정리
|  | └ 업무배정+파트별 일정 조율+작업물 검수 | 기획파트 포함 |  |  | 합계: 4.4; 월: 1.2; 화: 0.7; 수: 1.5; 금: 1
휴가/공휴일 | 연차
| 공휴일 | 5/5 어린이날 |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
기타