## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
운영1 TFT 김지은 / 2022. 5. 2 ~ 2022. 5. 6
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/케이블샵 | 케이블샵 웰컴팩 혜택 추가 관련 | 5/2 운영반영 완료 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 케이블샵 방송이벤트 키카피 및 배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 1; 수: 1
|  | MMS 전용 상담연락처 남기기 페이지 신규 생성 및 OSM 경로 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  | PlayZ 이벤트 추가 수정 (티빙이미지 추가, 혜택 대상 문구/자주묻는질문 수정) | 5/4 운영반영 완료 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 1; 수: 1
|  | 케이블샵 메인 페이지 개선건 추가 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 1; 수: 1
|  | Btv 앱 전용 케이블 다이렉트 배너 및 페이지 생성 | 5/6 운영반영 완료 | 상 | 60% | 합계: 4; 월: 1; 화: 1; 수: 1; 금: 1
|  | 케이블샵 상품 티어 변경 관련 화면설계서 정리 |  | 상 | 40% | 합계: 5; 수: 1; 금: 4
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 목: 5
개선 / 건의사항