## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2022. 05. 02 ~ 2022. 05. 06
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 메인(홈 화면) 개선 성과 비교 확인 요청 | 노동선책임 요청 | 상 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.6; 수: 0.3
|  | 일일 업무 보고 | 김은지수석 대무 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
| 운영업무 | 신규가입 이벤트 키비주얼 변경 | 현업 컨펌 대기 중 | 상 | 80% | 합계: 2.9; 월: 1.3; 화: 0.3; 수: 1.3
|  | 요금 먼저 선택 페이지 전체 문구 수정 |  | 상 | 90% | 합계: 3.2; 월: 0.3; 화: 1.3; 수: 1.3; 금: 0.3
|  | TV할부 이벤트 수정(모델 추가) | 현업 컨펌 대기 중 | 상 | 30%
|  | B tv 추가가입 이벤트 수정(문구 추가) | 현업 컨펌 대기 중 | 상 | 30%
|  | 신규 하이브리드 페이지 레이어팝업 타이틀명 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 신규 하이브리드 마케팅 페이지 제작 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 0.1
|  | 신규 하이브리드 마케팅 페이지 variables.do 등록 및 분기처리 | 황재훈책임 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.6; 수: 0.1
|  | PlayZ 이벤트 수정(혜택) 더블체크 | 김지은선임 담당 | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 0.3
|  | B tv app B tv 케이블 다이렉트 신규추가 더블체크 | 김지은선임 담당 | 중 | 100% | 금: 0.4
|  | Apple TV 이벤트 수정(친환경 리모컨 삭제) |  | 상 | 100% | 금: 0.6
|  | 5월 공식블로그 배너 소재 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
|  | 차이_IPTV 검색외 광고코드 발급 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| PL 업무 대무 | 현업 커뮤니케이션 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 1.9; 금: 1.9
기타 | 인수인계 | SKBB 운영업무 인수인계 | 서효원수석, 김지은선임, 오은지전임 | 중 | 100% | 합계: 3.8; 월: 1.3; 화: 0.6; 수: 1.3; 금: 0.6
휴가 / 공휴일 | 휴무 | 어린이날 |  |  |  | 목: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3