## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 서효원 / 2022. 05. 02 ~ 2022. 05. 06
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 일일 업무 현황 보고 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 금: 0.3
| 운영업무 | SK브로드밴드&삼성전자 랜딩 페이지 신규 생성 건 | 개발팀 18일 부터 개발 예정(디자인/퍼블 완료) | 상 | 90%
|  | 리워드 광고 쿠키오븐 연동 가능 여부 문의 | 외부 업체 컨택 담당자 회신 대기중 | 상 | 20%
|  | B샵/C샵 고객만족도 1위 팝업 노출 및 혜택 페이지 운영 반영 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1.3
|  | B샵/C샵 고객만족도 1위 팝업 비노출 처리 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 시스템간(OSM↔제휴DB시스템) 관련 추가 개발 요청 | 개발완료_운영반영 대기중 (5월 10일 예정) | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 0.6; 화: 1.6
|  | 제휴유 SKB 이벤트 페이지 배너 제작 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | B샵 5월 신규 이벤트 | 현업 추가 요건 기획서 및 디자인 수정 요청 | 상 | 50% | 합계: 9.7; 월: 2.2; 화: 1.9; 수: 2.5; 금: 3.1
|  | 5월 시즌이벤트 캠페인코드 발급 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.6; 수: 0.3
|  | 사은품 관련 variables.do 내 idx 확인 전달 및 히스토리 내용 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 2.9; 수: 1.9; 금: 1
기타 | 주간보고 | 주간보고작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일 |  |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3