## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2022. 05. 02 ~ 2022. 05. 06
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5.4 | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 4.7 | 3.5 | 5 | 4.4 | 6.8
SKBB | 일일 운영 업무 | TV 시청률 통계 업데이트 |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3
|  | B tv web 모니터링 |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3
|  | 추천 VOD 시청순위 업데이트 |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3
|  | 영화당 영상 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4; 차주 예상 내역 월: 0.5
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2; 차주 예상 내역 월: 0.2
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100% | 합계: 2.6; 월: 0.6; 화: 2; 차주 예상 내역 월: 0.7; 차주 예상 내역 화: 1
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 월: 0.4; 화: 0.7; 수: 0.5; 차주 예상 내역 월: 0.4; 차주 예상 내역 목: 1
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.4
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.5
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.5
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.4; 수: 0.6; 금: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.6; 차주 예상 내역 금: 0.5
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.5
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상 | 100%
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 0%
|  | [B tv] 2022년 <5월 추천 신작> 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | [B tv] 2022년 B tv로 즐기는 5월의 캐치온 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상 | 100%
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 |  | 상 | 0%
|  | 4월 B tv 월간 운영/통계 보고서 보고 |  | 상 | 0% | 합계: 0.9; 월: 0.4; 금: 0.5; 차주 예상 내역 월: 0.4; 차주 예상 내역 화: 0.4; 차주 예상 내역 금: 0.5
B tv 공지사항
|  |  |  | 중 | 100%
100%
100%
100%
| 비정기업무 | [애니] <브레드이발소3 종영 이벤트 오픈 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | [프로모션_영화] <언차티드> 론칭 이벤트 조기종료 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | [프로모션_영화] <돌아온 수퍼 소닉관> 이벤트 오픈 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | [프로모션_영화] <앰뷸런스의 스피드 액션관> 특집관 이벤트 오픈 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.2; 수: 0.5
|  | [프로모션_영화] <디즈니 할인 & 굿즈> 특집관 이벤트 오픈 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.2; 수: 0.5
|  | [당첨자발표] <잼키즈 4월 이달의 무료> 프로모션 당첨자 발표 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
|  | [당첨자발표 관련] [프로모션_영화] <더 배트맨관> 이벤트 당첨자 발표 연기 안내 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | <웰컴 홈 스파이더맨> 이벤트 1600명 개인정보 파기 예정 (5/1 일) |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | 스파이더맨 에디션 OCEAN 시청이벤트 86명 개인정보 파기 예정 (5/1 일) |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | [프로모션_영화] <앵커> 론칭 이벤트 (5/9월~) |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.3
|  | [당첨자발표 관련] [프로모션_영화] <더 배트맨관> 이벤트 당첨자 발표 205명 |  | 상 | 80% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 월: 0.5
|  | <스파이더맨: 노 웨이 홈> 가격인하 이벤트 당첨자 발표 5/13(금) |  |  |  | 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | <뜨거운 피> 론칭 이벤트 당첨자 발표 5/13(금) |  | 상 |  | 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | <메이의 새빨간 비밀> 론칭 이벤트 당첨자 발표 5/13(금) |  | 상 |  | 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | <브레드 이발소3> 종영 이벤트 당첨자 발표 5/13(금) |  | 중 |  | 차주 예상 내역 금: 0.3
<나일 강의 죽음> 론칭 이벤트 350명 개인정보 파기 예정 (5/13 금)
| 개인정보파기대장 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.3
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
| 진행일정 확인 회의 |  |  | 중 | 100%
| 주간보고 (내부, 외부) |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.3
회의록 작성
| 주간회의 |  |  | 상 | 100% | 차주 예상 내역 목: 0.3
| B tv 웹운영 일일업무보고 |  |  | 상 | 100% | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 | 0.2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3
| B tv 업무 현업보고 |  |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.4 |  | 0.3 | 0.3
SKB_개인 | 개인파트 단건 업무 | 모니터링 업무 | 월 : 담당자 별 모바일 기기로 PC보기 모니터링 진행 화/목: 담당자 별 PC 버전 모니터링 진행 수/금 : 담당자 별 MO 버전 모니터링 진행 | 상 | 0%
휴가 / 공휴일 | 연차 / 공휴일 |  |  |  |  | 합계: 5; 목: 5; 차주 예상 내역 수: 5
공휴일
개선 / 건의사항