## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2022-05-02 ~ 2022-05-06 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.3 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 1.1 | 0.7
기획팀 | 관리 | 진행중인 하기 외 프로젝트 관련 관리/피드백/회의 |  | 중 | 100% | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) |  | 상 | 100% | 0.2 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.2
B샵 DOMS |  | 계약 전 프로젝트 관리 및 현업 대응 |  | 상 | 100% | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 1차 구축 범위 산정을 위한 고객사 미팅 진행 및 준비/정리 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | 사업 수행 계획서 작성 |  | 상 | 30% | 합계: 3.4; 금: 3.4; 차주 예상 내역 월: 3; 차주 예상 내역 화: 3; 차주 예상 내역 수: 3
유셀러 |  | 회의 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 화: 0.5; 수: 1.2; 차주 예상 내역 수: 0.7
| 관리 | 프로젝트 관리 |  | 상 | 100% | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 서비스 기획 |  | 상 | 80% | 합계: 1.6; 월: 1.6
|  | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.2
룸이오 |  | 회의 진행 ; 브레인스토밍 및 기능/와이어프레임 논의 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 화: 2.2; 수: 1.3
|  | 프로젝트 관리 |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 서비스 기획 |  | 상 | 60% | 합계: 5.3; 월: 2.5; 화: 1.5; 수: 1; 금: 0.3
|  | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.2
공공입찰 조사 및 선정 업무 |  | 조사 및 선정 업무 지원 |  | 중 | 20% | 합계: 0.5; 월: 0.3; 화: 0.2; 차주 예상 내역 월: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.6
현대건설 |  | 제안서 환경분석 방향성 사전준비 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.3
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
|  | 업무 협조 관련 미팅 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
| 공휴일 | 어린이날 |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
기타
개선 / 건의사항