## 주간업무
주 간 업 무 보 고 서
운영1 TFT 김지은 / 2022. 5. 9 ~ 2022. 5. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/케이블샵 | 케이블샵 0원하라 이벤트 하단 랜딩배너 교체 건 | 5/10 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 2
|  | 케이블샵 상품 티어 변경 관련 화면설계서 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 10; 월: 4; 화: 3; 수: 3
|  | 케이블샵 신규가입 / AI사운드맥스 이벤트 사은품 추가 | 5/13 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 3; 수: 1; 목: 1; 금: 1
|  | 케이블샵 신규가입 이벤트 키비주얼 수정 |  | 상 | 20% | bar: 합계; 수
|  | 케이블샵 0원하라 이벤트 문구 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 케이블샵 이벤트 하단 랜딩배너 이미지 교체 | 전체 이벤트 확인중 | 상 | 30% | 합계: 3; 목: 3
|  | 케이블샵 0원하라 IB전용 모바일페이지 제작 |  | 상 | 40% | bar: 합계; 금
|  | 케이블샵 연락처 남기기 화면 수정 관련 |  | 상 | 30% | 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차 | 오후반차 |  |  |  | 금: 2.5
공휴일
개선 / 건의사항