## 주간업무_0513
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스운영본부 운영1팀 송혜연 / 2022. 05. 09 ~ 2022. 05. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.3125 | 5.3125 | 5.3125 | 5.3125 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 3.125; 월: 0.625; 화: 0.625; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5625; 월: 0.3125; 화: 0.3125; 수: 0.3125; 목: 0.3125; 금: 0.3125
|  | 통합검색 내 상품추가 아이콘 C&C 등록 요청건 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 2.5; 화: 2.5
|  | [웹작업요쳥]<기업홈페이지 상품 안내 페이지 삭제 요청의 건> -전화 > 지능망 서비스 > 말하는 메시지 메뉴 삭제건 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 1.25; 목: 0.9375; 금: 2.8125
|  | [웹작업요청] ＜SK브로드밴드 기업 홈페이지 내 정보보안서비스 통합이용약관 업데이트 요청의 건 ＞ |  | 중 | 100% | 합계: 0.9375; 화: 0.9375
|  | 기업 홈페이지 빅배너 장애 발생 확인 | 무제한 통화녹취 이벤트 비노출건 | 상 | 100% | 합계: 1.5625; 화: 0.9375; 수: 0.625
|  | 홈페이지 개편에 따른 메뉴 변경 및 신규건 확인 | 고객사 확인 대기중 | 중 | 50% | 합계: 2.5; 수: 2.5
|  | [웹작업요청] ＜업종맞춤형컨텍센터 홈페이지 내용 수정 요청＞ | 고객사 확인 대기중 | 중 | 50% | 수: 1.25
|  | [정기업무/비정기]기업 홈페이지 화면 캡쳐 | 2021년 자료 정리 | 하 | 100% | 목: 1.25
|  | [고객사제안건] 고객케어프로그램>고객초청세미나 자료다운로드건수 UP 노출건 내용 정리 | 고객사 확인 예정 | 중 | 50% | 목: 1.25; 금: 1.25
기타 | SKB 주간회의 | PL 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
| 월간운영보고서 | 4월 월간 운영통계 보고서 |  | 상 | 100% | 월: 0.625
휴가 / 공휴일 | 연차 | 5/16(월) 연차 | 스마트데이 - 5/10(화),5/17(화)
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련