## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
서비스 운영 본부 운영1팀 - 오은지 / 2022-05-09 ~ 2022-05-13 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위 업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8
SK 운영 | 통계 | 오전 데일리 통계 |  | 상 | 100% | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 이벤트 제작 및 검수 | 제휴DB 삼성전자 결합가전 페스타 |  | 상 | 70% | 합계: 3.2; 월: 3; 화: 0.2
|  | 제휴DB 신한카드 app push 배너 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 월: 1.4
|  | SKB 사내유치 이벤트 수정 요청 |  | 상 | 50% | 합계: 6.2; 화: 1.8; 수: 2.1; 목: 2.3
|  | 리퍼비쉬 Apple TV 이벤트 신규 제작 |  | 상 | 50% | 합계: 3.6; 화: 1.8; 수: 0.2; 목: 0.6; 금: 1
|  | 삼성카드 이벤트 |  | 상 | 80% | 합계: 5.6; 수: 2.1; 목: 1.5; 금: 2
|  | 더슬림요금제 (카카오/공식SNS) 마케팅 페이지 제작 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 제휴DB 고객정보 영역 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
| 캠페인 코드 발급 | 대용량 캠페인 코드 발급 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
기타 | 서류 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항