## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2022. 05. 09 ~ 2022. 05. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5.1 | 5 | 5 | 5.4 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | B tv app용 B tv 케이블 다이렉트 트래킹 더블체크 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
| 운영업무 | 신규가입 이벤트 키비주얼 변경 |  | 상 | 85% | 합계: 5.3; 월: 1.3; 화: 1.3; 수: 1.4; 목: 1.3
|  | TV할부 이벤트 수정(모델 추가) |  | 상 | 50% | 합계: 4.1; 월: 1.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.6; 금: 1.6
|  | B tv 추가가입 이벤트 수정(문구 추가) |  | 상 | 70% | 합계: 0.6; 화: 0.3; 목: 0.3
|  | 종료 및 미실적 캠페인 삭제 요청 |  | 상 | 30% | 합계: 2.8; 화: 1.3; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.3
|  | 요금 먼저 선택 페이지 전체 문구 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1.3
|  | 월 1만원대 페이지 요금 오류 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | PlayZ 이벤트 內 택배파업 문구 삭제 |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 화: 1.3
|  | IB전용 신규가입 이벤트 신규 생성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 수: 1.3; 목: 0.3
|  | IB전용 신규가입 이벤트 variables.do 등록/CTA버튼 비활성화 | 개발 황재훈책임 작업 | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 0.6; 목: 0.6
|  | ib_no=파라미터 신규 생성 요청 | 개발 황재훈책임 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | 상담 연락처 남기기 페이지 內 배너 삽입 |  | 상 | 70% | 합계: 1.4; 목: 0.6; 금: 0.8
|  | 가입 상담 신청 페이지 오류 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | B tv 케이블 다이렉트 LMS용 페이지 신규 생성 |  | 중 | 50% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | B tv 케이블 다이렉트 MMS 이미지 제작 |  | 중 | 50% | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | 케이블샵 AI Sound Max/신규가입 이벤트 사은품 원복 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | 차이_IPTV 검색외 광고코드 발급 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 차이_시즌 캠핑 이벤트 문의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.2; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | 차이_IB전용 신규가입 이벤트 문의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.2; 목: 0.2
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3