## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 곽내영 / 2022. 05. 09 ~ 2022. 05. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7
SKB_개인 | 일일업무 | 모니터링 업무 | 월 : 담당자 별 모바일 기기로 PC보기 모니터링 진행 화/목: 담당자 별 PC 버전 모니터링 진행 수/금 : 담당자 별 MO 버전 모니터링 진행 | 상 | 100% | 5.6 | 2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1.5
|  | 이벤트 유입 분석 현황 데이터 전달 |  | 상 | 100% | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 주간업무 | GBS 사내방송 업로드 | 수: 프라임 / 금: 스페셜 | 상 | 100% | 0.9 |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1
|  | 주간 경쟁사 동향 보고 (LG) |  | 상 | 100% | 1.2 | 1 | 0.2 |  |  |  | 0.5 | 0.2
| 월간업무 |  |  | 상 | 100%
| 상시 배정 업무 | 마이페이지 내 셀렉트 오류 수정 요청건 |  | 상 | 100% | 1 | 1
|  | 4월 바로가입 룰렛 이벤트 당첨자 발표 |  | 상 | 100% | 1 |  | 1
|  | B tv > 요금제 > 셋톱박스 > UHD 셋톱박스 탭 내 구분선 추가 요청 및 디자인 현행화 요청 |  | 상 | 100% | 0.9 |  | 0.6 | 0.3
|  | 디자인 센터 내 On-Air, On-AD Display Guidelines 파일 업로드 요청의 건 |  | 상 | 100% | 0.2 |  | 0.2
|  | 호호이벤트 내 이미지 교체 및 문구 수정 |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 셋톱박스 > Smart 3 셋톱박스 / UHD 셋톱박스 탭 내 글씨 수정 |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 홈페이지 PC/MO 작은 따옴표 전체 검수 및 수정 |  | 상 | 100% | 4.3 |  |  | 2.5 | 1.5 | 0.3
|  | 회사소개 > 홍보/브랜드 > 보도자료 - 제목 내 따옴표 전체 수정 |  | 상 | 100% | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | [웹작업요청] 초고속인터넷 이용약관 업로드 요청건 |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
|  | 홈페이지공지_B tv 실시간 채널 (OGN 외 2개 채널) 송출 종료 안내 |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  | 다국어(일본어, 영어) 오류 수정 요청 |  | 상 | 100% | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
|  | 홈페이지공지_B tv 케이블 채널명 변경 안내 (올리브) |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| 이벤트 |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 업무 교육 및 회의 | 개인팀 회의, PR팀 미팅, 업무 교육 등 |  | 상 | 100% | 3.3 | 0.8 | 1.5 |  | 0.6 | 0.4
| 주간보고 |  |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항