## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 05. 09 ~ 2022. 05. 20
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 대면, 비대면 통합 신청 10시 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 교사면담 인원수 공백 체크 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 엑셀 다운로드 후 대면, 비대면 구분 방법알림 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 한경대 2023학년도 신입학 모의지원 DB셋팅 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
| 운영 | 한경대 2023학년도 신입학 모의지원 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 부경대 관리자 모집 결과 자료 다운확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  |  |  | 중 | 100%
인트라넷 | 운영 | 모바일 연차 등록 페이지 DB테이블 추가 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 모바일 연차 등록 페이지 이전내용과 구분 작업 |  | 중 | 90% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 스마트데이 메일관련 전송 확인 |  | 중 | 90% | bar: 합계; 화
| 운영 | 모바일 공지사항 목록 작업 |  | 중 | 90% | 합계: 6; 화: 2; 수: 1; 목: 2; 금: 1
| 운영 | 모바일 공지사항 댓글 등록 작업 | PC버전과 다른 형태로 파일생성에 시간 소요 | 중 | 90% | 합계: 4.5; 수: 1; 목: 2; 금: 1.5
| 운영 | 모바일 공지사항 댓글 수정 및 삭제 |  | 중 | 50% | 합계: 2.5; 금: 2.5
기타
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항