## 5월 1주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 05. 09 ~ 2022. 05. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | 기간 한정 이벤트(신규) |  | - | -
|  | └ 키비주얼 수정(PC) |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | └ 콘텐츠 디자인 수정(PC) |  | 상 | 100% | 합계: 2.3; 월: 1.3; 금: 1
|  | └ 메인/리스트 배너(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.9
|  | 이벤트 내 랜딩 배너 사이즈 수정 |  | - | -
|  | └ 1차 수정(가이드 적용 전) |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | └ 배너 가이드 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
|  | └ 배너 전체 수정(총 13종, 26건) |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 수: 1.4
|  | └ 산출물 및 폴더 정리 |  | 상 | 100% | 수: 1; 목: 0.4
|  | 신규가입 이벤트 수정(MO) | 콘텐츠 내용 변경 및 수정(고객 요청) | 상 | 100% | 합계: 1.2; 화: 1.2
|  | PlayZ 이벤트 수정(B/C샵, PC/MO) |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 제휴DB 리퍼비쉬 Apple TV 이벤트(신규) |  | 상 | 100% | 합계: 6.9; 수: 1.3; 목: 3.6; 금: 2
| B tv | 뽀로로재능놀이 이벤트 |  | 상 | 20% | 합계: 0.6; 금: 0.6
| 개인 | 메인 FAQ 콘텐츠 디자인 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
| B샵팀 업무 관련 | B샵팀 업무 관리 및 디자인 피드백 |  | 상 | - | 합계: 6; 월: 1.6; 화: 0.6; 수: 1.3; 목: 1; 금: 1.5
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항