## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2022. 05. 09 ~ 2022. 05. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.5 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 3.9 | 6.9 | 5 | 4.6 | 5 | 4.2 | 6
SKBB | 일일 운영 업무 | TV 시청률 통계 업데이트 |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | B tv web 모니터링 |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 추천 VOD 시청순위 업데이트 |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 영화당 영상 업데이트 | 업무 진행 중단 | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 | 업무 진행 중단 | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100% | 합계: 2.6; 월: 0.6; 화: 2; 차주 예상 내역 월: 0.7; 차주 예상 내역 화: 1
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 월: 0.4; 화: 0.7; 목: 1; 차주 예상 내역 월: 0.4; 차주 예상 내역 목: 1
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.4
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.5
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.5
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.4; 금: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.6; 차주 예상 내역 금: 0.5
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.5
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상 | 100%
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 수: 1.2
|  | [B tv] 2022년 <5월 추천 신작> 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | [B tv] 2022년 B tv로 즐기는 5월의 캐치온 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상 | 100%
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 |  | 상 | 0%
|  | 4월 B tv 월간 운영/통계 보고서 보고 |  | 상 | 0%
| B tv 공지사항 | <메이의 새빨간 비밀> 론칭 이벤트 당첨자 발표일 연기 공지 |  |  |  | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  |  |  | 중 | 100%
100%
100%
100%
| 비정기업무 | [프로모션_영화] <앵커> 론칭 이벤트 오픈 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | [프로모션_영화] <나일 강의 죽음> 론칭 이벤트 당첨자 고객 정보 재전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | [프로모션_영화] <웰컴 홈 스파이더맨> 이벤트 당첨자 고객 정보 재전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | [당첨자발표 관련] [프로모션_영화] <더 배트맨관> 이벤트 당첨자 발표 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.2; 수: 0.3; 목: 0.4
|  | [프로모션_영화] <신비한 동물사전관> 특집관 이벤트 오픈 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.2; 화: 0.3; 수: 0.4
|  | [프로모션_영화] <뜨거운 피> 론칭 이벤트 당첨자 발표 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.2; 금: 0.3
|  | [프로모션_영화] <수퍼 소닉 2> 예약구매 이벤트 당첨자 발표 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.2; 금: 0.3
|  | [프로모션_영화] <스파이더맨: 노 웨이 홈> 가격인하 이벤트당첨자 발표 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.2; 금: 0.3
|  | <패밀릴레이 키즈레이스 이벤트>_인기 키즈애니 할인/선물 당첨자 발표 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.2; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | <메이의 새빨간 비밀> 론칭 이벤트 당첨자 발표 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 월: 0.3; 차주 예상 내역 수: 0.5
|  | <패밀릴레이 키즈레이스 이벤트>_잼왕을 찾아라 당첨자 발표 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.5
|  | [애니] <브레드이발소3 종영 이벤트> 당첨자 발표 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | <나일 강의 죽음> 론칭 이벤트 350명 개인정보 파기 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | [프로모션_영화] <공기살인> 론칭 이벤트 오픈 |  | 상 | 50% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 화: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | [프로모션_영화] <로스트 시티> 이벤트 진행 요청 (5/18~) |  | 중 | 50% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 수: 1; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | 뽀로로재능놀이 프로모션 안내를 홈페이지에 등록 부탁드립니다. |  | 상 | 10% | 합계: 0.4; 금: 0.4; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 1; 차주 예상 내역 수: 1
|  | [B tv & PlayZ] 핑크퐁 놀이교실 인증샷 이벤트 (인스타그램 아이디 노출 발표 30명) |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 월: 0.4
|  | 22년 3월 B tv X NUGU 이벤트 500명 개인정보 파기 |  | 중 | 0% | 차주 예상 내역 수: 0.2
| 개인정보파기대장 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 수: 0.2
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 1.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
| 진행일정 확인 회의 |  |  | 중 | 100%
| 주간보고 (내부, 외부) |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.3
회의록 작성
| 주간회의 |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3; 차주 예상 내역 목: 0.3
| B tv 웹운영 일일업무보고 |  |  | 상 | 100% | 1 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3
| B tv 업무 현업보고 |  |  | 상 | 100% | 0.9 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.4 |  | 0.3 | 0.3
SKB_개인 | 개인파트 단건 업무 | 모니터링 업무 | 월 : 담당자 별 모바일 기기로 PC보기 모니터링 진행 화/목: 담당자 별 PC 버전 모니터링 진행 수/금 : 담당자 별 MO 버전 모니터링 진행 | 상 | 0%
휴가 / 공휴일 | 연차 / 공휴일 |  |  |  |  | 합계: 5; 수: 5
공휴일
개선 / 건의사항