## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 5. 09 ~ 2022. 5. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 비샵 | <앵커> 론칭 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 월
| 비샵 | 요금 먼저 선택 2차 수정 요청 |  | 중 | 100% | bar: 월
| 개인 | <신비한 동물사전관> 특집관 이벤트 |  | 중 | 100% | bar: 화
| 개인 | 5월 2주차 위클리가이드 |  | 중 | 100% | bar: 화
| 비샵 | PlayZ 이벤트 파업 문구 삭제 요청 |  | 중 | 100% | bar: 화
| 비샵 | 5월 시즌 이벤트 제작 |  | 중 | 100% | 화: 1; 수: 2
| 비샵 | 신규 하이브리드 (0원하라) 하단 랜딩배너 교체 요청 |  | 중 | 100% | bar: 수
| 비샵 | 신규가입 IB 전용 페이지 신규 생성 요청 |  | 중 | 100% | bar: 수
| 개인 | B tv 패밀리 문구 추가 및 상품 소개 표 수정 | bar: 목
| 비샵 | SKB 사내유치 이벤트 수정 요청 |  |  |  | 목: 2; 금: 2
| 비샵 | 제휴DB 삼성카드 신규 이벤트 | bar: 금
| 비샵 | 가입 상담 신청 페이지 오류 수정 요청
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항