## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 05. 16 ~ 2022. 05. 27
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 한경대 수시 후기 외국인 모집요강 연도오류 메뉴 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 아주대 학생부 종합코칭 DB 셋팅 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 운영 | 아주대 학생부 종합코칭 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 한경대 모의지원 점수변경에 따른 테이블 재작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 한경대 모의지원 점수계산 수정 후 적용 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
인트라넷 | 운영 | 모바일 공지사항 댓글 수정 및 삭제 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 모바일 공지사항 목록 작업 |  | 중 | 90% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 모바일 연차 등록 페이지 이전내용과 구분 작업 |  | 중 | 90%
| 운영 | 모바일 공지사항 검색 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| 운영 | 모바일 지출 결재 등록 작업 |  | 중 | 90% | 합계: 4.5; 화: 2.5; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 모바일 지출 결재 등록시 항목 추가 작업 |  | 중 | 80% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 모바일 지출 결재 영수증 추가, 삭제, 확대보기 작업 |  | 중 | 80% | bar: 합계; 목
| 운영 | 모바일 지출 결재 수정, 삭제 작업 |  | 중 | 80% | bar: 합계; 목
| 운영 | 모바일 개인 연차 목록 페이지 작업 |  | 중 | 50% | bar: 합계; 목
기타 | 연차 | 5/20(금) |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항