## 주간업무
주 간 업 무 보 고 서
운영1 TFT 김지은 / 2022. 5. 16 ~ 2022. 5. 20
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/케이블샵 | 케이블샵 상품 티어 변경 관련 | 이벤트페이지 디자인 작업 중 / 상품페이지 추가 확인 중 | 상 | 30% | 합계: 11; 월: 2; 화: 2; 수: 3; 목: 2; 금: 2
|  | 케이블샵 0원하라 IB전용 모바일 페이지 신규 생성 건 | 5/16 운영반영완료 | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | OSM↔제휴DB 시스템 DB 이관 처리 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 화: 0.5
|  | 신규가입 / 사운드맥스 이벤트 사은품 수정 | 5/17 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 화: 0.5
|  | 케이블샵 신규 이벤트 페이지 제작 건 | 디자인 작업 중 | 상 | 30% | 합계: 3; 화: 2; 목: 1
| 제휴DB | 개인정보 수집 문구 수정 | 5/20 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 7; 수: 2; 목: 2; 금: 3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항