## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
디자인팀 황지영 / 2022.05.16 ~ 2022.05.20
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | C샵 | 다이렉트 LMS전용 페이지 신규 생성 |  | 상 | 100%
|  | └ B tv 케이블 다이렉트 LMS 페이지 수정 (mo) |  |  |  | 월: 0.5
|  | └ B tv 케이블 다이렉트 MMS 페이지 다른 버전제작 |  |  |  | 월: 0.5
|  | 신규이벤트 제작 <알잘딱깔센> |  | 상 | 100%
|  | └ 신규이벤트 키비주얼 디자인 (mo) |  |  |  | 목: 5; 금: 1
|  | └ 컨텐츠 상세 디자인 (mo) |  |  |  | 금: 0.5
| 개인 | 홈페이지 전체 대상 디자인 PSD 원본파일 보유 현황 확인 |  | 상 | 100% | 월: 4; 화: 1
| B샵 | TV할부 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 가격표 수정 (mo) |  |  |  | 화: 4; 수: 2
|  | 제휴 DB 삼성전자 결합가전 페스타 카카오톡 이미지 제작 |  | 상 | 100%
└ 이미지제작 644*328 (mo) | bar: 금
|  | └ 이미지제작 800*800 (mo) |  |  |  | 금: 0.5
|  | 5월 시즌 한정 이벤트 |  | 상 | 100%
└ 시네빔 이미지 교체 (mo)
|  | └ 시네빔 이미지 교체 (pc) |  |  |  | 금: 0.1
|  | └ 페이지 내 레이어 팝업 수정 - 광랜 (mo) |  |  |  | 금: 0.1
|  | └ 페이지 내 레이어 팝업 수정 - 기가 (mo) |  |  |  | 금: 0.2
시네빔 이미지 교체
|  | └ 사은품 페이지 이미지 교체 (mo) |  |  |  | 금: 0.2
|  | └ 사은품 페이지 이미지 교체 (pc) |  |  |  | 금: 0.1
| B tv | <슈퍼소닉 2> 서프라이즈 이벤트 |  | 상 | 100%
└ 이벤트 페이지 (mo) | bar: 수
└ 이벤트 페이지 (pc) | bar: 수
|  | └ 배너디자인 (mo) |  |  |  | 수: 0.5
|  | └ 배너디자인 (pc) |  |  |  | 수: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항