## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 김수정 / 2022. 05. 16 ~ 2022. 05. 20
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 22.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 | 2주씩 내영전임과 업무 교대 | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 10.7; 금주 진행 내역 월: 1.8; 금주 진행 내역 화: 2.4; 금주 진행 내역 수: 2; 금주 진행 내역 목: 3; 금주 진행 내역 금: 1.5
|  | 이벤트유입 현황 보고 | 2주씩 내영전임과 업무 교대
| 주간업무 | 주간 경쟁사 동향 보고 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.8; 금주 진행 내역 월: 0.9; 금주 진행 내역 화: 0.9
|  | gbs사내방송 영상 업로드 | 2주씩 내영전임과 업무 교대 /수 : 수요뉴스 / 금 : gbs스페셜, Fandom 스쿼드 | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 화: 0.6; 금주 진행 내역 수: 0.6
| 운영 업무 | 국가고객만족도 12년 연속 1위 빅배너 종료 처리 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 60%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 월: 0.6
|  | [웹작업요청서] [WBS-2462] Olive 채널 송출 종료에 따른 홈페이지 채널정보 삭제 요청 | 전결 및 업무 홀딩 | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 월: 1.2
|  | [WBS-2487] 홈페이지 모니터링_텍스트 수정 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 화: 0.6
|  | [WBS-2506] TV 할부 LG TV 자세히 보기 팝업 내 상품스펙 수정 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 2.5; 금주 진행 내역 수: 1.9; 금주 진행 내역 목: 0.6
|  | [웹작업요청] B tv 알뜰 200+TV-WiFi 출시 관련_HP반영요청_0510 | 사전 준비 | 금주 진행 내역 진행 현황: 50%; 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 목: 1.2
|  | [WBS-2535] TV 할부>이런 분들께 추천합니다! Tab 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 금: 0.6
|  | [WBS-2536] 인터넷/IPTV 가입 상담 / 케이블방송 가입 상담 신청하기 팝업 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 금: 0.6
|  | 팀원 연차 사용으로 인한 업무 인수인계 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 금: 1.2
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.6; 금주 진행 내역 금: 0.6
회의록 작성
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항