## 5월 2주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2022. 05. 16 ~ 2022. 05. 20
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.7 | 5 | 3.3 | 5 | 5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 | TV할부 이벤트 |  | - | -
|  | └ 카카오 랜딩 | 작업 도중 보류 | 상 | 70% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | └ 이벤트 페이지 디자인 전면 수정(MO) |  | 상 | 100% | 합계: 3.6; 목: 3.6
|  | 제휴DB 삼성전자 결합가전 페스타 현행화(MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.2; 금: 0.1
|  | 제휴DB 삼성카드 이벤트 현행화 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| C샵 | 0원하라 이벤트 수정(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 수: 0.4; 목: 0.3
|  | 신규 이벤트 초안 | 황지영 선임에 이관 | 상 | 30% | 합계: 1; 수: 0.6; 목: 0.4
|  | B tv 케이블 결합 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 금: 1.2
|  | B tv 케이블 다이렉트 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | Giga인터넷+B tv 케이블 신규가입 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
| B tv | 뽀로로재능놀이 이벤트 | 수정까지 포함 | 상 | 100% | 합계: 2.4; 화: 1.2; 수: 1.2
| 개인 | 개인 산출물 관리 | 개인 PSD 및 이미지 원본 산출물 경로, PSD 유무 체크 | 상 | 100% | 합계: 4.6; 월: 3.2; 화: 1.4
|  | 신규가입 이벤트 메인 대배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
| B샵팀 업무 관련 | B샵팀 업무 관리 및 디자인 피드백 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 1; 화: 0.7; 목: 0.5
| 회의 및 면담 | 디팀 회의 및 개인 면담 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.8; 수: 1
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항