## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 박재희 / 2022-05-16 ~ 2022-05-20
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 5 | 6.3 | 5 | 5.7 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 회의 | 추가 개발 이벤트 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.6; 목: 0.6
| 자료수집 | 이벤트 관련 자료 수집 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 목: 0.6; 금: 0.6
| 기획 | 이벤트 기획서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
힐스테이트 | 회의 | 조사 자료 발표 및 업무분배 |  | 중 | 100% | 합계: 2.4; 월: 0.3; 화: 0.9; 목: 0.9; 금: 0.3
| 자료수집 | 타사분석 자료수집 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.6; 화: 0.6
| 제안서 작성 | 티사분석 제안서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 14.4; 월: 3; 화: 4.5; 수: 4.5; 목: 1.8; 금: 0.6
|  | 상세구현방안 작성 |  | 상 | 60% | 합계: 3.4; 목: 0.9; 금: 2.5
기타 | 업무보고서 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | X
개선 / 건의사항 |  | X