## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 허장범 / 2022. 05. 23 ~ 2022. 05. 27
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 제휴DB 인입수량 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 티브로드커버리지 체크된 수량(수유/부천/대전센터/유베이스) 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 공정위 두낫콜 5월 데이터추출 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 수유센터 잔여DB 월별 수량중 ‘거부’, ‘부재’에 해당하는 DB 수량을 월별로 카운트요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 22년 정보보호관리체계(ISMS) 인터뷰 협조요청준비 컴퓨처 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 수: 2.5
|  | 인터파크 광고설문 실시간연동관련 기존 엑셀업로드와 블랙리스트 크로스 체크 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 22년 정보보호관리체계(ISMS) 인터뷰 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 4
|  | ‘수유센터’에서 사용하는 DB 중 ‘거부’, ‘부재’건 관련 유베이스 이관요청 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 목: 1; 금: 2
|  | 신한카드 app push이벤트 신규 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
| 제휴DB응모자시스템 | 수동 엑셀응모자 등록을 인입자동화페이지(인터파크_이벤트) |  | 상 | 100% | 합계: 8; 월: 2; 화: 5; 금: 1
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항