## 01.목표및실적
목표 | 수주 | 매출 | 이익 | 비고
SOLD
1분기
2분기
3분기
4분기
합계 | 0 | 0 | 0
실적 | 수주 | 매출 | 이익 | 비고
SOLD
01월
02월
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
11월
12월
합계 | 0 | 0 | 0

## 02.진행업무
NO | 프로젝트명 | 발주처 | 시작일 | 종료일 | 구분 | 상주 | 총금액 | 월정산 | 선금 | 중도금 | 잔금 | 기타
1 | LG상사 웹진 | LG상사 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 운영 | 비상주 | 22113000 | 7371000 |  |  |  | 21년 금액만 계산
2 | 효성 / 효성 HOPE | 효성 |  |  | 운영 | 비상주 | [5 empty] | 건별 정산
3 | 중랑구 대형폐기물센터 운영 | 중랑구청 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 운영 | 비상주 | 13740000 | 1145000
4 | 비앤빛 SEO 개선 | 비앤빛 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 구축 | 비상주 | 10500000 |  |  |  | 10500000
5 | SK텔레콤 CONNECT+ 운영 | SKT | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 운영 | 비상주 | 95040000 | 7920000
6 | SK텔레콤 CONNECT+ 통합 개편 | SKT | 2021-02-01 | 2021-08-13 | 구축 | 비상주 | 54000000 |  | 10000000 | 11000000 | 10000000 | 추가 2300만원은 21년 운영비용에 포함
7 | 현대건설 힐스테이트, THE-H 운영 | 현대오토에버 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 운영 | 비상주 | 162910000 | 13575833.3333
8 | 현대건설 분양사이트 제작 및 운영 | 현대오토에버 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 운영 | 비상주 | 360000000 | 30000000 |  |  |  | 선 작업 후 정산으로 예상 금액
9 | 현대엔지니어링 힐스테이트 운영 | 현대오토에버 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 운영 | 비상주 | 92920000 | 7743333.3333
10 | LG하우시스 웹진 리뉴얼 | LG하우시스 | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 구축 | 비상주 | 99000000 |  | 29700000 | 29700000 | 39600000
11 | 독서동아리 홈페이지 운영 | 독서동아리지원센터 | 2021-03-02 | 2021-05-31 | 구축 | 비상주 | 54545455 |  |  |  | 54545455
12 | 아주대학교 입학처 홈페이지 운영 | 진학사 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 운영 | 비상주 | 13636364 |  | 9545455 |  | 4090909
13 | 세종대학교 입학처 홈페이지 운영 | 진학사 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 운영 | 비상주 | 12727273 |  | 10181818 |  | 2545455
14 | 부경대학교 입학처 홈페이지 운영 | 진학사 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 운영 | 비상주 | 10909091 |  | 8181818 |  | 5454545
15 | 광운대학교 입학처 홈페이지 운영 | 진학사 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 운영 | 비상주 | [5 empty] | 무상유지보수기간
16 | 한경대학교 입학처 홈페이지 구축 | 진학사 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 구축 | 비상주 | 38636364 |  | 34772727 | 3863637
17 | 한경대학교 입학처 홈페이지 운영 | 진학사 | 2021-05-01 | 2022-05-23 | 운영 | 비상주 | [5 empty] | 무상유지보수기간
18 | 한양대학교 입학처 홈페이지 구축 | 진학사 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 구축 | 비상주 | 40909091 |  | 9090909 | 22727273 | 9090909 | 개발 외주사 : 파이브링크
19 | 한양대학교 입학처 홈페이지 운영 | 진학사 | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 운영 | 비상주 | [5 empty] | 무상유지보수기간
20 | 현대건설 사이버감사실 재구축 | 현대오토에버 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 구축 | 상주 | 35000000 |  | 14000000 |  | 21000000 | 개발 외주사 : 디시젼
21 | SK브로드밴드 개인/기업 홈페이지 운영 | SKB | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 운영 | 비상주 | 1914000000 | 159500000
22 | SK브로드밴드 다이렉트샵 리뉴얼 | SKB | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 구축 | 비상주 | 113000000 | 18833333 |  |  |  | 예산 문제로 5개월 분납
23 | SK브로드밴드 제휴DB 시스템 고도화 | SKB | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 구축 | 상주 | 82000000 |  | 20000000 | 32000000 | 32000000
24 | SK텔레콤 CONNECT+ 추가 기능 개발 | SKT | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 구축 | 비상주 | 23000000 |  |  |  | 23000000 | 개발 외주사 : 파이브링크
25 | 현대건설 온라인 POP 파일럿 사이트 구축 | 현대건설 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 구축 | 비상주 | 8450000 |  |  |  | 8450000
26 | 웅진 베베북 클럽 운영/고도화 | 웅진씽크빅 | 2021-09-14 | 2021-12-31 | 운영 | 일부상주 | 129000000 | 43000000
27 | 한국생산성본부 경영지원시스템 구축 | 한국생산성본부 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | 구축 | 비상주 | 18000000
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
합계 | [6 empty] | 3357683638 | 280572499.6667 | 145472727 | 99290910 | 209777273

## 03.예비업무
NO | 프로젝트명 | 발주처 | 시작일 | 종료일 | 구분 | 상주 | 총금액 | 월정산 | 선금 | 중도금 | 잔금 | 기타
1 | 웅진씽크빅 딸키콩/베베북 운영 | 웅진씽크빅 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 운영 | 비상주
2 | 현대건설 힐스테이트, THE-H 운영 | 현대오토에버 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 운영 | 비상주
3 | 현대건설 분양사이트 제작 및 운영 | 현대오토에버 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 운영 | 비상주
4 | 현대엔지니어링 힐스테이트 운영 | 현대오토에버 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 운영 | 비상주
5 | 힐스테이트 개편 | 현대오토에버
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
합계 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 11.프로젝트정보
프로젝트명 | 진학사 운영 |  |  | 발주사 | 진학사
사업기간 | 21/06/01 ~ 22/07/31 |  |  | 사업규모 | 40000000
수행장소 | 서울 종로구 새문안로 5길 19 로얄빌딩 11층 |  |  | 계약방식
PM | 박찬호 |  |  | 진척률
투입인력 | 기획 | 디자인 | 퍼블리싱 | 프론트엔드 | 백엔드 | GA | 기타
계획(M/M) | 1.8 | 2.4 | 1.8 |  | 6.5
실행(M/M) | 1.8 | 2.4 | 1.8 |  | 6.5
예상(M/M) | 1.8 | 2.4 | 1.8 |  | 6.5
주요 이슈 관리 (장기 이슈)

## 12.투입인력
| 투입인력 | [5 empty] | 비고
| 등급 | 성명 | 직급 | M/M | 투입일시 | 철수일시
PM
| 소계 |  |  | 0
기획 | 중급 | 김민지 | 선임 | 1.8 | 2021-06-01 | 2022-07-31
| 소계 |  |  | 1.8
디자인 | 초급 | 정혜선 | 전임 | 2.4 | 2021-06-01 | 2022-07-31
| 소계 |  |  | 2.4
퍼블리싱 | 초급 | 김선아 | 전임 | 1.8 | 2021-06-01 | 2022-07-31
| 소계 |  |  | 1.8
프론트엔드
| 소계 |  |  | 0
백엔드 | 특급 | 박찬호 | 수석 | 0.5 | 2021-06-01 | 2022-07-31
| 초급 | 제갈정 | 선임 | 6 | 2021-06-01 | 2022-07-31
| 소계 |  |  | 6.5
GA
| 소계 |  |  | 0
기타
| 소계 |  |  | 0
총계 |  |  |  | 12.5

## 21.주간보고_52주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리
기획
디자인 | 1. 세종대 정시원서 배너, 마감 배너 작업
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 광운대 입학도우미 FAQ 순서이동 버튼 추가 작업-테스트 테이블 생성 확인 후 운영반영
2. 부경대 비대면 학과 수정 및 개인보호 추가작업
3. 아주대 온라인 상담 링크 수정 오픈
4. 아주대 정시모집 인트로 작업 및 오픈(29일18시, 30일9시)
5. 세종대 정시원서 배너, 마감 배너 작업
6. 세종대 정시 오픈 30일 10시
7. 부경대 메인화면 배너 수정 작업
8. 부경대 입시자료 신청 마감 작업
GA
기타

## 21.주간보고_1주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 아주대 인트로 수정 작업
2. 사이트별 연도 확인 테스트
3. 부경대 메인화면 수시모집요강 정시 교체 및 링크 수정
4. 부경대 멘토링 멘토화면 삭제 버튼 제거 작업
5. 부경대 멘토링 모든 멘토 비밀번호 초기화
6. 부경대 멘토링 테스트데이터 삭제
7. 부경대 수시모집 최종합격자 공지사항에 업로드
8. 아주대 인트로 정시모집 제거 작업
9. 아주대 인트로 내리기
10. 부경대 입시자료 신청 마감 작업
11. 한양대 전형설명영상 관리자 수정 사항작업
GA
기타

## 21.주간보고_2주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 아주대 인트로 수정 작업
2. 아주대 편입학 1단계 합격자 발표 인트로
3. 부경대 정시, 편입 경쟁률 공지사항 업로드
4. 아주대 편입학 합격자 버튼 하나로 통합후 URL연결
5. 아주대 편입학 합격자 인트로 13일(목) 16시 오픈
6. 아주대 편입학 합격자 URL오픈 인트로 14일(목) 16시 오픈
7. 한양대 입학처 Q&A 쓰기 관련 비밀글 필수로 수정
GA
기타

## 21.주간보고_3주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 |  | 1. 조준웅 PM 방문 미팅 예정
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 아주대 정시모집 1단계 합격자 발표 인트로
2. 아주대 인트로 시간셋팅(정시, 약학대, 편입학)
3. 아주대 인트로 오픈 수요일 1차(15시), 2차(16시)
4. 아주대 인트로 오픈 목요일 9시
5. 한양대 입학처 중계PC 보안 점검 시행
GA
기타

## 21.주간보고_4주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 | 1. 한양대 입학처 잔여 예산 처리 및 연간 유지 보수 계약 관련 협의 진행
기획
디자인 | 1. 한양대 입학처 부하테스트 보고서 탬플릿 디자인 (진행중)
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 아주대 편입학 최초 합격자 발표 및 등록 요청 확인 | 1. 아주대 인트로 링크 연결 및 오픈 일정 체크
| 2. 아주대 약학대학 1차 충원합격발표 인트로 확인요청 | 2. 한양대 입학처 부하 테스트 관련 자료 수집 및 보고서 작성 (진행중)
3. 아주대 약학대학 편입학 부분 삭제
4. 아주대 편입학모집 최초 합격자 발표 및 등록 안내
5. 한양대 입학처 부하 테스트 관련 자료 수집 및 보고서 작성 (진행중)
6. 한양대 입학처 서버 모니터링 툴 설치
GA
기타

## 21.주간보고_5주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리
기획
디자인 | 1. 한양대 입학처 부하테스트 보고서 탬플릿 디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 한양대 입학처 부하 테스트 관련 자료 수집 및 보고서 작성 (진행중) | 1. 한양대 입학처 부하 테스트 관련 자료 수집 및 보고서 작성 (완료예정)
2. 한양대 입학처 웹접근성 관련 수정 작업 진행
3. 한양대 입학처 입시책자 신청 마감 처리
GA
기타

## 21.주간보고_6주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 |  | 1. 한양대 입학처 계약서 작성
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 아주대 정시모집 최초 합격자 발표 및 수시본등록 안내 인트로 작업 | 1. 아주대 인트로 연결 및 오픈
2. 아주대 인트로 오픈 버튼 시점 4가지 모두 수정
3. 아주대 인트로 8일(화) 15시, 16시 오픈, 9일(수) 09시 오픈
4. 아주대 편입학 충원합격자 발표 인트로 작업
5. 광운대 입시자료실 파일 업로드 오루 - 파일명 길이 DB 수정
6. 부경대 QnA 게시판 작성 제목 수정 작업
7. 부경대 홈페이지 메인 아이콘 내용, 주소 변경
8. 한양대 입학처 부하 테스트 결과 보고서 작성
GA
기타

## 21.주간보고_7주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 | 1. 한양대 입학처 계약서 작성 (부하 테스트 보고서, 인트로 산출물 관련)
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 세종대 입학처 홈페이지 수정 요청 건 확인작업 | 1. 세종대 입시 홍보영상 관리자 페이지 완성
| 2. 세종대 입시 홍보영상 메뉴 신규 개설 요청 작업 분석 | 2. 세종대 입시 홍보영상 메인 화면 리스트 추가 작업
| 3. 세종대 관리자 페이지 테이블 생성 | 3. 세종대 입시 홍보영상 메인 화면 목록, 보기 페이지 작업
4. 세종대 입시 홍보영상 관리자 페이지 입력 폼 생성
5. 세종대 입시 홍보영상 입력 폼 동영상 추가작업
6. 세종대 입시 홍보영상 관리자 페이지 목록, 보기 페이지 작성
7. 세종대 수시 추가모집 원서접수 배너, 마감 배너 작업
GA
기타

## 21.주간보고_8주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 |  | 1. 한양대 입학처 2022 ~ 2023 유지보수 계약 진행 (진학사 사업팀 사무실 이전으로 지연)
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 세종대 입시홍보영상 메인화면 목록페이지 생성 | 1. 세종대 14시 원서접수 마감 배너 사용 확인
2. 세종대 입시홍보영상 내용보기 페이지 생성
3. 세종대 입시홍보영상 메뉴 추가 테스트 파일들 작성
4. 세종대 입시홍보영상 예제 업로드 후 컨펌
5. 세종대 입시홍보영상 관리자 페이지 카테고리 제거
6. 세종대 입시홍보영상 전체수시 및 타입 제거
7. 세종대 긴급 추가모집 수정건
8. 광운대 해상도에 따른 메뉴떨어짐현상 수정건
GA
기타

## 21.주간보고_9주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 | 1. 아주대 잔금 관련 세금계산서 발행 요청 | 1. 한양대 입학처 2022 ~ 2023 유지보수 계약 진행 (진학사 사업팀 사무실 이전으로 지연)
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 세종대 입시홍보영상 운영 반영
2. 아주대 신, 편입학 최종등록자 인트로 18시 closing
3. 광운대 입학처 홈페이지 이전 정보 전달
GA
기타

## 21.주간보고_10주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 |  | 1. 한양대 입학처 2022 ~ 2023 유지보수 계약 진행 (진학사 사업팀 사무실 이전으로 지연)
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 한양대 입학처 2022학년도 -> 2023 학년도로 수정
2. 아주대 입학처 하단 연락처 수정
GA
기타

## 21.주간보고_11주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리
기획 | 1. 한양대 입학처 메타버스 전형계획 설명회 신청 페이지 SB 작업
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 광운대 서비스 이관에 따른 데이터베이스 백업 대기중 | 1. 광운대 서비스 이관 후 데이터베이스 전달 예정
| 2. 부경대 대입컨설팅관련 통합 테이블 작업 및 내용 분석 | 2. 부경대 대입컨설팅관련 통합 페이지 작성 예정
| 3. 한양대 입학처 메타버스 전형계획 설명회 신청 페이지 작업 | 3. 한양대 입학처 메타버스 전형계획 설명회 신청 페이지 작업
GA
기타

## 21.주간보고_12주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 광운대 서비스 이관에 따른 데이터베이스 백업 | 1. 광운대 서비스 이관 후 데이터베이스 전달 예정 (3월 29일)
| 2. 한양대 입학처 메타버스 전형계획 설명회 신청 페이지 작업 | 2. 한양대 입학처 메타버스 전형계획 설명회 신청 페이지 작업
3. 세종대 입학처 유지 보수 내역 작성 및 전달
GA
기타 | 1. 제갈정 책임 코로나 양성으로 3월 23일 ~ 3월 3월29일 까지 병가 처리

## 21.주간보고_13주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 광운대 입학처 마지막 DB 백업본 발송 | 1. 부경대 대입컨설팅 통합 작업 준비
| 2. 광운대 변경된 내용의 파일 전송 및 경로 공유 | 2. 아주대 찾아가는 입학설명회 작업 준비
| 3. 부경대 대입컨설팅관련 내용 확인 | 3. 세종대 고교입학 설명회 신청서 작업 준비
4. 아주대 찾아가는 입학설명회 파일 분석
5. 세종대 고교임학 신청서 및 기타 신청서 파일 공유
6. 한양대 입학처 메타버스 전형설명 신청 작업
GA
기타

## 21.주간보고_14주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 | 1. 세종대 입학처 부분 개편 견적 송부
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 세종대 입학설명회 신청페이지_박찬호팀장님께 연계 | 1. 부경대 대입전형안내 대면, 비대면 통합신청페이지 구축
| 2. 부경대 학과동영상가이드 업데이트 및 확인메일 발송 | 2. 아주대 찾아가는 입학설명회 작업 확인 및 관련 대응
| 3. 부경대 대입전형안내 대면, 비대면 통합신청페이지 구축 | 3. 아주대 학과체험진로 박람회 신청페이지 작업
4. 아주대 찾아가는 입학설명회 운영방식 변경적용에 따른 수정사항 검토_기간이 촉박하여 박찬호팀장님과 공유
5. 아주대 학과체험진로 박람회 신청페이지 공유 및 작업 준비
6. 아주대 고교-대학 연계 고등학교목록 지역번호에 관한 파일 분석 및 답변
7. 한양대 입학처 매타버스 전형설명회 수정
GA
기타

## 21.주간보고_15주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리
기획
디자인 |  | 1. 세종대 입학처 메인 시안 작업
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 부경대 대입전형안내 대면, 비대면 통합신청페이지 구축 현황 파악 | 1. 아주대 학과체험진로 박람회 신청페이지 작업 대기중
| 2. 부경대 대입전형안내 고등학교 목록 NEIS 코드 요청 후 수정 | 2. 부경대 신청서 유형별 저장 테스트
| 3. 부경대 신청서, 신청페이지 등록 부분 기간별 달력셋팅 | 3. 부경대 신청서 검색파일 생성
| 4. 부경대 신청서 유형별 저장 내용 분기 작업 | 4. 부경대 신청서 관리자 부분 대면, 비대면 관련 통합 리스트 작업
| 5. 부경대 고등학교 검색부분 구축 요청 작업 | 5. 세종대 입학처 메인 리뉴얼 화면 설계서 작성
6. 한양대 입학처 메타버스 전형 설명회 오픈
7. 아주대학교 입학처 고교설명회 오픈
8. 세종대학교 입학처 고교 설명회 수정 작업
9. 한양대학교 입학처 고교 설명회 수정 작업
GA
기타

## 21.주간보고_16주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 부경대 대입전형안내 대면, 비대면 통합신청페이지 구축 현황 파악 | 1. 아주대 학과체험진로 박람회 신청페이지 작업 대기중
| 2. 부경대 대입전형안내 고등학교 목록 NEIS 코드 요청 후 수정 | 2. 부경대 신청서 유형별 저장 테스트
| 3. 부경대 신청서, 신청페이지 등록 부분 기간별 달력셋팅 | 3. 부경대 신청서 검색파일 생성
| 4. 부경대 신청서 유형별 저장 내용 분기 작업 | 4. 부경대 신청서 관리자 부분 대면, 비대면 관련 통합 리스트 작업
| 5. 부경대 고등학교 검색부분 구축 요청 작업 | 5. 세종대 입학처 모집요강 개선작업
6. 세종대 입학처 게시판 관련 수정 사항 작업
GA
기타 | 제갈정 책임 : 4월 20일 (수) 스마트데이 | 제갈정 책임 : 4월 27일 (수) 스마트데이반차

## 21.주간보고_17주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리
기획 | 1. 세종대 모집요강, 공지사항 머릿글 화면 설계서 작업
디자인 | 1. 세종대 모집요강, 공지사항 머릿글 시안
퍼블리싱 |  | 1. 세종대 모집요강, 공지사항 머릿글 퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 부경대 신청서 공문 발송용 메인 페이지 생성 | 1. 부경대 신청 페이지 완료 컨펌 및 테스트 작업 확인
| 2. 세종대 입학신청서 10시 오픈 확인 | 2. 아주대 학과체험진로 박람회 신청페이지 예상
| 3. 세종대 신청서버튼 5시 조기 마감으로 변경 작업 | 3. 기타 진학사 요청 업무
4. 세종대 신청서 페이지 마감 및 설명구 추가 작업
5. 부경대 신청서 관리자 페이지 수정 및 완료
6. 부경대 신청서 대면 신청 일자 수정 작업
7. 부경대 신청서 테스트 작업 및 학교 컨펌 요청
8. 한양대 입학처 입시자료 신청 관리자 페이지 수정 작업
GA
기타

## 21.주간보고_18주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 부경대 신청서 동시접속시 마감처리 테스트 확인 | 1. 부경대 신청접수 시작
| 2. 부경대 신청서 문구 수정 작업 | 2. 아주대 학과체험진로 박람회 대기
| 3. 부경대 메인페이지 입시자료신청 마감 작업 | 3. 기타 진학사 요청 업무
4. 부경대 신청서 오픈 전 마지막 테스트 확인 작업
5. 부경대 신청서 9일 오픈 테스트 데이터 삭제 작업(6일 연차로 인한 조기 작업)
6. 부경대 신청서 오픈 시간 확인 후 시간 설정 작업
7. 한양대 대학탐방 수정 작업
GA
기타

## 21.주간보고_19주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 | 1. 한양대 입학처 인트로페이지 작업, 부하 테스트 계약서 작성 및 세금 계산서 발행 준비 | 1. 덕성여대, 인천대 입학처 리뉴얼 관련 진학사 미팅
기획
디자인 | 1. 세종대 입학처 부분 리뉴얼 디자인 수정 사항 작업
퍼블리싱 | 1. 세종대 입학처 부분 리뉴얼 퍼블 작업 | 1. 세종대 입학처 부분 리뉴얼 퍼블 작업
프론트엔드
백엔드 | 1. 부경대 대면, 비대면 통합 신청 페이지 월요일 10시 오픈 | 1. 한경대 모의지원 관련 확인
| 2. 부경대 교사면담 인원수 공백 체크 수정 후 반영 | 2. 부경대 신청페이지 마감 또는 결과 확인
| 3. 부경대 엑셀 다운로드 후 대면, 비대면 구분 방법 알림 | 3. 기타 진학사 요청 업무
4. 한경대 2023학년도 신입학 모의지원 DB 셋팅
5. 한경대 2023학년도 신입학 모의지원 페이지 작업
6. 부경대 관리자 모집 결과 자료 다운 확인
7. 한양대 고교방문 신청 수정 작업
GA
기타 |  | 5월20일 제갈정 책임 연차

## 21.주간보고_20주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 | 1. 한양대 입학처 인트로페이지 작업, 부하 테스트 계약서 작성 및 세금 계산서 발행
2. 덕성여자대학교 입학처 홈페이지 리뉴얼 견적서 작업
3. 인천대학교 입학처 홈페이지 리뉴얼 견적서 작업
4. 한양대 입학처 홈페이지 운영 유지보수 견적서 작업
기획
디자인
퍼블리싱 | 1. 세종대 입학처 부분 리뉴얼 퍼블 작업
프론트엔드
백엔드 | 1. 한경대 수시 후기 외국인 모집요강 연도오류 메뉴 수정 및 반영 | 1. 아주대 학생부 종합전형 코칭 페이지 작업
| 2. 한경대 모의지원 점수 변경에 따른 테이블 재작업 | 2. 부경대 모집관련 마감 확인 작업
| 3. 한경대 모의지원 점수 계산 수정 후 반영 | 3. 기타 진학사 요청 업무
| 4. 아주대 학생부 종합전형 코칭 DB 셋팅 | 4. 세종대 입학처 홈페이지 부분 개편 사용자 화면 작업
5. 아주대 학생부 종합전형 코칭 페이지 작업
6. 세종대 입학처 관리자 게시판 게시물 이동 기능 추가 작업
GA
기타

## 21.주간보고_21주차
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 | 1. 한경대 입학처 홈페이지 운영 유지보수 견적서 작업
기획
디자인
퍼블리싱
프론트엔드
백엔드 | 1. 한경대 학생부 종합전형 코칭 페이지 작업 | 1. 아주대 코칭 신청 페이지 작업 예정
| 2. 아주대 메인, 서브페이지 connect 로고 모두 삭제 | 2. 기타 진학사 요청 업무
3. 부경대 멘토 학부모 관리 게시판 생성여부 문의 검토
4. 세종대 입학처 부분 개편 작업
GA
기타