## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
서비스운영본부 기획팀 이유정 / 2022-05-16 ~ 2022-05-20 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28.6 | 5 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 0.4
기획팀 | 관리 | 진행중인 하기 외 프로젝트 관련 관리/피드백/회의 |  | 중 | 100% | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) |  | 상 | 100% | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 고객사 회의 및 이벤트 아이디어 관련 기획 |  | 상 | 100% | 합계: 1.7; 월: 1.4; 목: 0.3
|  | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.1; 목: 0.1; 차주 예상 내역 목: 0.1
유셀러 |  | 서비스 기획 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 목: 0.1; 차주 예상 내역 목: 0.1
룸이오 | 관리 | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 목: 0.1; 차주 예상 내역 목: 0.1
힐스테이트 |  | 회의 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 4.1; 월: 1.7; 화: 1.1; 목: 1.3
|  | 제안서 작성 및 작성팀 관리 |  | 상 | 50% | 18.2 | 1.7 | 4.6 | 6.2 | 3.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 오후반차 |  |  |  | 합계: 2.5; 금: 2.5
공휴일
| 기타 | 차주 목, 금 외부교육 예정
개선 / 건의사항