## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2022. 05. 23 ~ 2022. 05. 27
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.7 | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 3.4 | 4.4 | 5 | 5 | 5
SKBB | 일일 운영 업무 | TV 시청률 통계 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.3; 차주 예상 내역 화: 0.3
|  | B tv web 모니터링 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.3; 차주 예상 내역 화: 0.3
|  | 추천 VOD 시청순위 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.3; 차주 예상 내역 화: 0.3
|  | 영화당 영상 업데이트 | 업무 진행 중단 | 상 | 100%
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 | 업무 진행 중단 | 중 | 100%
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100%
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1; 목: 0.5
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상 | 100%
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 0% | bar: 합계; 수
|  | [B tv] 2022년 <6월 추천 신작> 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.4; 차주 예상 내역 화: 0.6
|  | [B tv] 2022년 B tv로 즐기는 6월의 캐치온 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.4; 차주 예상 내역 화: 0.6
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상 | 100%
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 |  | 상 | 0%
|  | 5월 B tv 월간 운영/통계 보고서 보고 |  | 상 | 0%
| B tv 공지사항 | [오션/프로모션] OCEAN 퀴즈 이벤트 종료 공지 (5/31)
|  |  |  | 중 | 100%
100%
100%
100%
| 비정기업무 | 뽀로로재능놀이 프로모션 안내를 홈페이지에 등록 부탁드립니다. |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | <극장판 엉덩이 탐정 3기 이벤트>이미지 시안 제작 요청 건 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3
|  | [프로모션_영화] <수퍼 소닉 2> 서프라이즈 이벤트 진행 요청 (6/1~) |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 화: 0.5
|  | [프로모션_영화] 돌아온 수퍼 소닉관 특집관 이벤트 당첨자 발표 1213명 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2
|  | [프로모션_영화] <앰뷸런스의 스피드 액션관> 특집관 이벤트 당첨자 발표 460명 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2
|  | [키즈/LMS] <엉덩이탐정> 극장판 3기 LMS 이미지 제작 요청드립니다. (~5/24오전) |  | 상 | 100%
|  | 발라드 부르기 프로모션 10명 당첨자 발표 추가 |  | 상 | 100%
|  | [프로모션_영화] <더 배트맨> PVOD 오픈 구매 이벤트 진행 요청 (5/30~6/6) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.5
|  | [모바일 B tv] <모비랜드 이벤트> 당첨자 추출 요청 |  | 상 | 100% | 차주 예상 내역 화: 0.4
|  | 해피시니어 건강지킴이 시청 이벤트 당첨자 선정 요청의 건 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | [프로모션_영화] <배드 가이즈> 론칭 이벤트 진행 요청 (6/1~6/14) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3; 차주 예상 내역 화: 0.3
|  | 투니버스월정액 신규가입 이벤트 당첨자 선정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.2; 목: 0.2
|  | [B tv 홈/LMS] 6월 무료영화 LMS 이미지 제작 요청 드립니다 (~5/31) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 월: 0.2; 차주 예상 내역 화: 0.2
|  | [오션/프로모션] OCEAN 퀴즈 이벤트 종료 공지 (5/31) |  | 상 | 50% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 화: 0.3
|  | [오션/프로모션] OCEAN 퀴즈 이벤트 당첨자 발표 진행 요청 (5/31) |  | 중 | 50% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2; 차주 예상 내역 화: 0.5
|  | <뜨거운 피> 론칭 이벤트 “갤럭시탭 S8” 2명 기간 내 서류 미접수로 당첨취소, 추가 당첨자 2명 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | [당첨자 발표 수정요청] <패밀릴레이 키즈레이스 이벤트> 당첨자 공지 요청 건 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
| 개인정보파기대장 | <잼키즈 4월 이달의 무료> 프로모션 100명 개인정보 파기 (5/31) |  | 중 | 0% | 차주 예상 내역 화: 0.1
|  | <더 배트맨관> 이벤트 205명 개인정보 파기 (6/1) |  | 중 | 0%
|  | <수퍼 소닉 2> 예약구매 이벤트 200명 개인정보 파기 (6/3) |  | 중 | 0%
|  | [모바일Btv] 4월 이벤트 프로모션: 알잘딱깔센 40명 개인정보 파기 (6/3) |  | 중 | 0%
|  | <뜨거운 피> 론칭 이벤트 253명 개인정보 파기 (6/4) |  | 중 | 0%
|  | <알버트AI 홈 런칭 이벤트> 3명 개인정보 파기 (6/5) |  | 중 | 0%
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 합계: 1; 수: 0.4; 목: 0.4; 금: 0.2
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
| 진행일정 확인 회의 |  |  | 중 | 100%
| 주간보고 (내부, 외부) |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2
회의록 작성
| 주간회의 |  |  | 상 | 100%
| B tv 웹운영 일일업무보고 |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| B tv 업무 현업보고 |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
B tv 업무 | B tv 업무 인수인계 | 월간 운영 / 통계 보고, 특이사항, 12월 31일 공지사항 종료 건 관련 |  | 상 | 0% | bar: 차주 예상 내역 월
휴가 / 공휴일 | 연차 / 공휴일 |  |  |  |  | 합계: 10; 월: 5; 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5; 차주 예상 내역 목: 5; 차주 예상 내역 금: 5
공휴일
하나카드 챗봇 파견
개선 / 건의사항