## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 05. 23 ~ 2022. 06. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 학생부 종합코칭 페이지 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 아주대 메인, 서브페이지 로고 삭제 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 멘토 학부모 관리 게시판 생성여부 문의 검토 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 세종대 모집요강 pdf파일 연결 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
인트라넷 | 운영 | 모바일 개인 연차 목록 페이지 작업 |  | 중 | 90% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 모바일 개인 연차 세부 보기 페이지 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 2.5; 월: 1; 화: 1.5
| 운영 | 모바일 개인 연차 타입별 등록 화면 분기 |  | 중 | 50% | 합계: 2.5; 월: 1; 화: 1.5
| 운영 | PC와 모바일 연차 등록 통합을 위한 로직 구상 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 모바일 승인관리자 승인 목록 페이지 작업 |  | 중 | 90% | 합계: 4; 화: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 모바일 승인관리자 결재 구동 |  | 중 | 80% | 합계: 3; 수: 1; 목: 2
| 운영 | 모바일 승인관리자 결재 세부항목 보기 |  | 중 | 80% | 합계: 4; 수: 1; 목: 2; 금: 1
| 운영 | 모바일 승인관리자 모든 요청 보기 페이지 |  | 중 | 80% | 합계: 2; 금: 2
| 운영 | 모바일 승인관리자 결재 페이지 연결 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 2; 금: 2
| 운영 | 연차 등록 메뉴 변경에 따른 인트라넷 PC버전 수정 |  | 중 | 0%
| 운영 | 연차 등록 달력 휴일 비활성화 구현 |  | 중 | 10% | bar: 합계; 금
기타
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항