## 5월 3주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 공혜림 / 2022. 05. 16 ~ 2022. 05. 20
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 기업 | 업종맞춤형 컨텍센터 |  | -
|  | └ 업종맞춤형 컨텍센터 MO |  | 상 | 100% | 합계: 10; 수: 5; 금: 5
| B샵 | 신규가입 이벤트
|  | └ 신규가입 이벤트 PC |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 화: 1
|  | └ 신규가입 이벤트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
100%
| C샵 | 신규가입 이벤트 |  |  | 100%
|  | └ 케이블샵 신규가입 이벤트 MO/PC |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
|  | └ 신규가입 이벤트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
휴가/공휴일 | 연차 | 2022-05-19 |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
공휴일
출근
개선 / 건의사항