## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 기획팀 김민지 / 2022-05-16 ~ 2022-05-20
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30.5 | 6.5 | 5 | 7.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 모니터링 |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 5월 진행 이벤트 디자인 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 이벤트 신규개발 아이디어 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 목: 1
|  | 이벤트 신규개발 제안서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 5.5; 월: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 2.5
|  | 관리자 오류사항 관리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 5월 이벤트 관련 현업 대응 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
현대 힐스테이트 | 제안 | 환경분석 업무배분 및 방향성 회의 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 타겟분석 장표 초안 작성 | IT분석 > 타겟 분석 | 상 | 100% | 11 | 3.5 | 1.5 | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 1
|  | 환경분석 리뷰 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 상세 구현 방안 업무배분 및 방향성 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | 상세 구현 방안 초안 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 금: 1; 차주 예상 내역 월: 4; 차주 예상 내역 화: 1; 차주 예상 내역 수: 1
|  | 타겟분석 내용 피드백 회의 | 오태원 수석님 | 상 | 100% | bar: 합계; 금
유셀러 | 구축 | 주문서 페이지 디자인 문의사항 대응 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
기타 | 미팅 | 티티네트웍스(SK브로드밴드 비즈센터 구축) | 박찬호 팀장님 동행 | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항