## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2022. 05. 30 ~ 2022. 06. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 17.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 개인홈페이지 | 서버 재기동 지원 (wwwwasv1외 5기) |  | 상 | 100% | 합계: 3.7; 월: 1; 화: 1.7; 목: 1
| 기업홈페이지 | 서버 재기동 지원 (wwwwasv1외 3기) |  | 상 | 100%
| OSM | 서버 재기동 지원 (osmwasv1외 1기) |  | 상 | 100%
| 제휴DB시스템 | 오교천M 기능개선 요청 건 분석 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 화: 0.5
| 제휴DB시스템 | 정감DB실시간 인입 백앤드 협무협조 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 월: 1.7; 화: 1.5
| IT인프라 | Hitachi HUS VM 스토리지 EOSL로 인한 볼륨 마이그레이션 작업 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
| Btv | Btv채널편성표 현행화 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 제휴DB시스템 | TS제휴사 업로드 로직 변경 지원 |  | 상 | 100% | 합계: 3.9; 목: 1.7; 금: 2.2
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.3; 화: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차/반차
| 공휴일 |  |  |  |  | 수: 5
개선 / 건의사항