## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 기획팀 김민지 / 2022-05-30 ~ 2022-06-03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18.5 | 6.5 | 4.5 | 0 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일보고/일일모니터링 | 6/2(목) 박재희 전임 대무 | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 이벤트 페이지 수정사항 수급 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 이벤트 페이지 수정사항 작업자 대응 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 화: 0.5
|  | 이벤트 공지용 디자인 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.6; 화: 1; 금: 0.6
|  | 이벤트 상품 품의서 작성 |  | 중 | 100%
현대 힐스테이트 | 제안 | 상세 구현방안 발표본 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 4.5; 월: 4.5
SK DOMS | 구축 | 업무 파악 및 사업 내용 리뷰 | 이유정 팀장님 | 중 | 100% | bar: 목
유셀러 | 구축 | 판매자 센터 전체 수정 및 검토 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
|  | 판매자 센터 > 회원가입/로그인/대시보드 수정 |  | 중 | 100% | 목: 3; 금: 0.5
중랑구청 | 보고서 | 5월 월간 보고서 작성 | 데이터 추출 | 중 | 20% | 금: 0.9
휴가 / 공휴일 | 5/31(화) 현대 제안 참여자 조기퇴근(17:00) , 6/1(수) 지방선거, 6/3(금) 오후반차
개선 / 건의사항