## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 허장범 / 2022. 05. 30 ~ 2022. 06. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.5 | 7.3 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 | 제휴DB 인입수량 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 2; 목: 1
|  | 상담페이지 수정요청(TM결과값 노출순서 변경(클릭빈도순)) |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 신한카드 app push이벤트 신규 |  | 상 | 100% | 합계: 7.5; 월: 1; 화: 3; 목: 1; 금: 2.5
|  | 두낫콜 TM종료후에 삭제 처리 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 2
|  | 티브로드커버리지 체크DB 센터별(부천/대전/수유/유베이스) 전체 누적 수량요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 제휴DB시스템 통계오류 확인 오류스케줄확인후에 오류내용확인 조치 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
|  | 제휴DB시스템 계정 삭제 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 제휴DB시스템 내 조직 추가요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 6월 현대카드DB 클린징요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 인터파크 광고설문 DB 실시간 분배수정요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 6월 현대카드DB 영업데이터 업로드 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
|  | 유베이스는 상담사 상담화면에 설문 결과값이 보이지 않는현상 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 제휴DB응모자시스템 |  |  | 상 | 100%
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항