## 주간업무_0527
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스운영본부 운영1팀 송혜연 / 2022. 05. 30 ~ 2022. 06. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.25 | 5.625 | 5.3125 | 5 | 5 | 5.3125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.625; 화: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 월: 0.3125; 화: 0.3125; 목: 0.3125; 금: 0.3125
|  | 진행중인 이벤트 기간 확인 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9375; 화: 0.9375
|  | [웹작업요청] ＜기업 홈페이지 개편을 위한 Cloud PC 상품 웹작업 요청＞-Cloud PC 상품 페이지 수정 |  | 상 | 70% | 합계: 2.1875; 월: 0.625; 화: 0.625; 목: 0.3125; 금: 0.625
|  | [웹작업요청] ＜기업 홈페이지 개편을 위한 Cloud PC 상품 웹작업 요청＞-Thin Client 상품 신설 |  | 상 | 70% | 합계: 2.5; 월: 0.9375; 화: 0.625; 목: 0.3125; 금: 0.625
|  | [웹작업요청] ＜Security 서비스 상품 카테고리 변경 요청＞ | 내용 고객사 확인중 | 상 | 50% | 합계: 0.625; 화: 0.625
|  | [디트라이브]기업광고 브랜드검색 썸네일 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 월: 1.25
|  | [디트라이브]SKB 기업광고 기업인터넷/인터넷전화 검색광고 코드 발급 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.875; 월: 1.875
|  | [웹작업요청]＜통합정보보안서비스 가입신청서 변경요청의 건＞ |  | 하 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
|  | [디트라이브]SKB 기업광고 검색광고 이미지 제작요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 화: 1.25
|  | [디트라이브]기업 6월 신규 LMS 광고코드 발급 요청 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3125; 화: 0.3125
|  | 6월 신규 이벤트 제작건(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.9375; 목: 0.9375
|  | [웹작업요청]＜기업홈페이지 Security상품 내 신규서비스 'PC집사' 추가 요청＞ |  | 상 | 50% | 합계: 1.875; 금: 1.875
기타 | SKB 주간회의 | PL 주간회의 서면보고 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 목: 0.3125
| 기업 월간운영보고서 | 5월 월간운영보고 |  | 중 | 20% | 합계: 0.9375; 목: 0.9375
| 개편관련 내용 정리 | 기업 홈페이지 영문 내용 정리 요청건(정요진M) |  | 하 | 100% | 합계: 1.875; 목: 0.625; 금: 1.25
휴가 / 공휴일 | 연차 | 6/2(목) 스마트반차
| 공휴일 | 6/1(수) 지방선거, 6/6(월) 현충일 |  |  |  | 수: 5; 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련