## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 운영1팀 김아름 / 2022. 05. 30 ~ 2022. 06. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | B tv 알뜰 아이콘 제작 |  | 상 | 100% | 화: 0.8
|  | 개인/회사소개/소상공인/글로벌 사이트 산출물 원본 유무 체크 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 화: 0.6; 목: 4
|  | 고객센터 서브메인 내 Btv 케이블 문구 변경 및 디자인 현행화 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 목: 0.6; 금: 1.2
|  | B tv 광고안내 문구 수정 및 현행화 (PC) |  | 상 | 100% | 금: 1.2
|  | kt알파 쇼핑 아이콘 리사이징 |  | 상 | 100% | 금: 0.1
|  | PC 헤더 xd 현행화 |  | 상 | 100% | 금: 0.2
| 기업 | 기업광고 브랜드 검색 6월 및 전화번호 썸네일 작업 (2종) 및 수정 |  | 상 | 100% | 월: 1.4
|  | Thin Client 페이지 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 월: 1.8; 화: 0.8; 목: 0.2
|  | Cloud PC 페이지 수정 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 월: 1.8; 화: 0.8; 목: 0.2
| B tv | 6월 1주차 위클리 가이드 (PC/MO) |  | 상 | 100% | 화: 2
|  | 신비아파트 게임 월정액 가입 이벤트(PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.8
|  | └ 신비아파트 포스터 제작 |  | 상 | 100% | bar: 금
|  | 신비아파트 게임 월정액 가입 리스트 배너(PC/MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 2022 지방선거 |  |  |  | 수: 5
개선 / 건의사항