## 주간업무
[5 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
기획팀 김수정 / 2022. 05. 30 ~ 2022. 06. 03
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 22.8 | 5.8 | 6.8 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_개인 | 데일리업무 | 홈페이지 모니터링 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 4.2; 금주 진행 내역 월: 1; 금주 진행 내역 화: 1; 금주 진행 내역 목: 1; 금주 진행 내역 금: 1.2
|  | 이벤트유입 현황 보고 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.8; 금주 진행 내역 월: 0.2; 금주 진행 내역 화: 0.2; 금주 진행 내역 목: 0.2; 금주 진행 내역 금: 0.2
|  | 주간 경쟁사 동향 보고 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 월: 0.6; 금주 진행 내역 화: 0.6
| 운영 업무 | [WBS-2464] B tv 케이블 명칭 변경 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 60%; 금주 진행 내역 합계: 9; 금주 진행 내역 월: 4; 금주 진행 내역 화: 5
|  | [웹작업요청] B tv 알뜰 200+TV-WiFi 출시 관련_HP반영요청_0510 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%
|  | [WBS-1908] B tv케이블 VOD월정액 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%
|  | [WBS-2656] B tv 알뜰 아이콘 제작 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%
|  | [WBS-2643] B tv 알뜰 신규 페이지 제작 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 50%
[웹작업요청]＜B tv 케이블 유료채널 SPOTV ON/Prime 관련 홈페이지 작업 요청의 건＞
|  | [WBS-2668] 홈페이지 CI 소개 페이지 내용 삭제 및 추가 요청건 |  | 금주 진행 내역 합계: 2; 금주 진행 내역 목: 1; 금주 진행 내역 금: 1
|  | [WBS-2709] 요금제별 채널 Mobile 페이지 스크립트 확인 요청의 건 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.3; 금주 진행 내역 목: 1; 금주 진행 내역 금: 0.3
|  | 배너관리대장 업데이트 |  | 금주 진행 내역 목: 1.2
|  | 홈페이지 변경이력관리대장 |  | 금주 진행 내역 금: 0.8
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 금: 1.2
[확인요청] 변경계획서 게시판 순번 7527번 업무완료 요청의 건 | bar: 금주 진행 내역 합계; 금주 진행 내역 목
|  | [WBS-2696] 홈페이지공지 2건_개인정보 처리방침 변경, 인터넷전화 홈ATM 부가서비스 종료 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 목: 0.3
|  | [KT알파]채널명 변경관련 업무 협조 요청 및 부대서류 송부의 건 |  | 금주 진행 내역 합계: 1.2; 금주 진행 내역 금: 1.2
|  | [WBS-2703] 태블릿 메인 빅배너 오류 수정 |  | 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 목: 0.3
| 주간보고 | 주간보고 작성 |  | 금주 진행 내역 진행 현황: 100%; 금주 진행 내역 합계: 0.3; 금주 진행 내역 금: 0.3
회의록 작성
휴가 / 공휴일 |  |  |  | 금주 진행 내역 수: 선거일; 차주 예상 내역 월: 현충일
개선 / 건의사항