## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 05. 31 ~ 2022. 06. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 2023학년도 모집요강 등록 및 연결 | 관련내용 변경 대기 | 중 | 50%
| 운영 | 부경대 입학 홈피 내용 변경 확인 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1; 금: 0.5
| 운영 | 부경대 모집요강 변경 확인 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 1.5; 금: 0.5
|  |  |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
인트라넷 | 운영 | 모바일 공지사항 화면 구성 수정 |  | 중 | 50% | 합계: 3.5; 월: 1.5; 화: 2
| 운영 | 인트라넷 출근시간 기록 저장에 따른 데이터베이스설계 |  | 중 | 60% | 합계: 3.5; 월: 1.5; 금: 2
| 운영 | 홈페이지 팝업 노출 작업 |  | 중 | 50% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 금: 1
| 운영 | 홈페이지 브로셔 링크 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 금: 1
| 운영 | 연차 등록 메뉴 변경에 따른 인트라넷 PC버전 수정 |  | 중 | 0%
기타
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 6/1(전국지방선거) |  |  |  | 합계: 5; 수: 5
| 연차 | 6/2(연차소진) |  |  |  | 합계: 5; 목: 5
개선 / 건의사항