## 주간업무
[16 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중 | 중
서비스운영본부 기획팀 이유정 / 2022-05-30 ~ 2022-06-03 | [15 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [7 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7
기획팀 | 관리 | 진행중인 하기 외 프로젝트 관련 관리/피드백/회의 |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
CONNECT+ | 관리 | 운영팀 관리(서포트/검토 및 피드백 진행) |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 월: 0.1; 차주 예상 내역 화: 0.1; 차주 예상 내역 수: 0.1; 차주 예상 내역 목: 0.1; 차주 예상 내역 금: 0.1
|  | 주간보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.1
유셀러 |  | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.1
|  | 서비스 기획 |  | 상 | 70% | 합계: 3.6; 목: 2.6; 금: 1
룸이오 | 관리 | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.1
SKBB DOMS | 관리 | 프로젝트 관리 / 현업 대응 / 구매팀 견적 근거 자료 작업 및 전달 / 내부 회의 |  | 상 | 100% | 3.1 |  | 0.3 | 1.8 |  | 1 |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 요구사항 정의서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1.7; 화: 0.3
|  | 자료요청목록 및 요청 형식/샘플 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2.9; 화: 1.6; 목: 0.6; 금: 0.7
|  | 기능정의서 작성 |  | 상 | 15% | 합계: 0.4; 금: 0.4
힐스테이트 |  | 회의 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 화: 1.1
|  | 제안서 작성 및 작성팀 관리 |  | 상 | 100% | 합계: 8.2; 일: 5; 월: 3.2; 차주 예상 내역 화: 1
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
|  | IT 프로젝트 범위관리 교육 후기 작성 및 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 |  |  |  |  | 합계: 2.5; 금: 2.5
| 공휴일 | 금주 지방선거일, 차주 현충일 |  |  |  | 합계: 5; 수: 5; 차주 예상 내역 월: 5
| 기타 | 5/29(일) 힐스테이트 제안서 작업 주말 근무
개선 / 건의사항