## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 6. 06 ~ 2022. 6. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 비샵 | 케이블샵 이벤트 페이지 내 케이블->알뜰 문구 수정 건 |  | 중 | 100% | 수: 2
|  | 다이렉트샵 랜딩배너 수정 |  | 중 | 100% | 수: 0.5
|  | 신규가입 CJ ENM 추가 |  | 중 | 100% | bar: 목
|  | ZEM 키즈 이벤트 제휴카드 추가건(삼성) |  | 중 | 100% | bar: 목
|  | Apple TV 이벤트 제휴카드 추가건(삼성) |  | 중 | 100% | bar: 목
|  | AI Sound Max 이벤트 제휴카드 추가건(삼성) |  | 중 | 100% | bar: 목
|  | 신규가입(알뜰샵) 이벤트 제휴카드 추가건(삼성) |  | 중 | 100% | bar: 목
|  | 초고속 단품 이벤트 제휴카드 추가건(삼성) |  | 중 | 100% | 금: 0.5
|  | B tv 알뜰 인터넷 제휴카드 추가건(삼성)_이벤트페이지 |  | 중 | 100% | 금: 0.5
|  | 인터넷+방송 결합 제휴카드 추가건(삼성)_이벤트페이지 |  | 중 | 100% | 금: 0.5
|  | 인터넷+WiFi 제휴카드 추가건(삼성)_이벤트페이지 |  | 중 | 100% | 금: 0.5
|  | 알잘딱깔센 제휴카드 추가건(삼성)_팝업 |  | 중 | 100% | bar: 금
|  | 하이브리드 제휴카드 추가건(삼성)_팝업 |  | 중 | 100% | bar: 금
|  | 2천원의 행복 제휴카드 추가건(삼성)_팝업 |  | 중 | 100% | bar: 금
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 화: 5; 수: 2.5
| 공휴일 |  |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항