## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 황재훈 / 2022. 06. 07 ~ 2022. 06. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18.6 |  | 5 | 5 | 5 | 5
SK브로드밴드운영 | Bdirectshop 운영 | 모바일 CTA버튼 UTM 생성 요청사항 및 모바일 타이틀 미노출 요청작업 |  | 상 | 80% | 합계: 0
|  | 신규 마케팅 페이지(초고속 단품) 분기처리 및 variables.do 등록 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.9
|  | 케이블샵 이벤트 페이지 및 마케팅 페이지 타이틀 변경 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 2.5; 수: 1.5; 목: 1
|  | 케이블샵 신규가입 페이지 바로가입 UTM URL 수정 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.1; 수: 1.1
|  | 케이블샵 캠패인 이벤트명 변경 요청작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.3; 수: 1.3
|  | SK브로드밴드 기업 > 고객센터 관리 > 브로슈어 다운로드(리뉴얼) 페이지 수정 작업 |  | 하 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | SK브로드밴드 기업 > 고객센터 관리 > 브로슈어 다운로드(리뉴얼) 리스트 페이지 수정 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 초고속단품 이벤트 마케팅 페이지 수정 및 신규 이벤트 페이지 variables.do 등록 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 신규 인바운드 번호 추가 작업 |  | 하 | 100% | bar: 합계; 금
|  | Btv 알뜰 마케팅 페이지 variables.do 등록 및 라디이렉션 요청작업 |  | 하 | 50% | 합계: 1.5; 금: 1.5
|  | 사무실이전 |  |  |  | 금: 1.4
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
| Admop 운영 | 인재채용관리 |  | 중 | 80% | 합계: 0
|  | SK브로드밴드 > 홍보센터관리 > NAS 업로드 업로드 경로 추가 요청작업 |  | 하 | 80% | 합계: 0
|  | Admop 변경게획서 배포 관련 메일 수신자 삭제 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 0
|  | SKB_Btv 2022년 05월 통계보고서 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | 로그검토보고서_ADMOP_202205 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | SK브로드밴드 > 검색엔진 > 상품검색(New) 상품코드명 및 메뉴구조 수정 요청작업 |  | 하 | 50% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
기타 | 주간업무보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 2022년 06월 06일(월요일) 현중일
건의사항

## Sheet1
PC