## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스운영본부 기획팀 김민지 / 2022-06-06 ~ 2022-06-10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CONNECT+ | 운영업무 | 일일모니터링 |  | 중 | 100% | 1.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 6월 이벤트 기획안 검토 | 박재희 전임님 | 중 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.2; 금: 0.2
|  | 신규 이벤트 구축 퍼블 일정 논의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
| 보고서 | 5월 월간 운영 보고서 작성 |  | 중 | 70% | 합계: 2.3; 목: 1; 금: 1.3
현대 힐스테이트 | 제안 | 상세 구현방안 발표본 수정 |  | 상 | 100%
SK DOMS | 구축 | SKB DOMS 프로젝트 킥오프 미팅 | SKB남산 사옥 직출 | 중 | 100% | 합계: 4; 수: 3; 목: 1
|  | SKB DOMS 킥오프 미팅 회의록 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | SKB 상품 요금 계산기 와이어 프레임 작업 |  | 상 | 70% | 합계: 2.5; 금: 2.5; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 0.5
중랑구청 | 보고서 | 5월 월간 보고서 작성 및 검토 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.8; 목: 1.8
기타 |  | SKB 대리점 사이트 기획 피드백 | 박재희 전임님 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
휴가 / 공휴일 | 6/6 공휴일(현충일 ) , 6/7 연차
개선 / 건의사항