## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
사업서비스실 기획3팀 박재희 / 2022-06-06 ~ 2022-06-10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.3 | 0 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8
CONNECT+ | 운영업무 | 일일 운영 및 일일보고 |  | 중 | 100% | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 이벤트 | 6월 이벤트 gbs, +Lounge 자료 수집 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 6월 이벤트 기획안, 경품안 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.3; 수: 0.3; 금: 0.9
SK 브로드밴드 비즈센터 | 기획 | wbs 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 메인화면 기획안 작성 및 검토 |  | 중 | 100% | 합계: 10.3; 화: 3; 수: 4.5; 목: 2.5; 금: 0.3
|  | 서브페이지 기획안 작성 및 검토 |  | 중 | 60% | 합계: 4.2; 목: 1.4; 금: 2.8; 차주 예상 내역 월: 2.5
| 미팅 | 메인화면 리뷰 및 디자인 협의 | >디자인팀 박예지 전임 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
| 자료요청 | 고객사에 필요한 자료 요청 및 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.2; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.2
기타 | 업무보고서 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 6/6(월)현충일
개선 / 건의사항 |  | X