## 주간업무
주 간 업 무 보 고 서
운영1 TFT 김지은 / 2022. 6. 6 ~ 2022. 6. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB | B샵/케이블샵 | 케이블샵 이벤트 페이지 타이틀 '케이블'->'알뜰' 문구 수정 | 6/8 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
|  | 케이블샵 이벤트 페이지 '케이블'->'알뜰' 문구 수정 | 6/8 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 1; 수: 2
|  | ADMOP/OSM '케이블'->'알뜰' 문구 수정 요청 | 6/8 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
|  | 케이블샵 이벤트 페이지 내 제휴카드 추가 건 | 6/10 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 7.5; 화: 0.5; 목: 2; 금: 5
|  | 2천원의 행복 다이렉트샵 메인배너 교체 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 알뜰60 이벤트 마케팅페이지/Btv앱용 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
|  | 알뜰60 LMS 전용 페이지 신규 제작 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 알잘딱깔센 마케팅페이지 생성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 제휴DB 롯데카드 이벤트 수정 | 6/7 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 제휴DB 사내유치 이벤트 리퍼비쉬 배너 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 제휴DB 네이버페이 이벤트 기간 수정 | 6/8 운영반영완료 | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.5; 수: 0.5
|  | 제휴DB 요기요 이벤트 신규 제작 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
휴가 / 공휴일 | 연차 |  |  |  |  | 월: 5
공휴일
개선 / 건의사항